## 双牌县2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果和实施乡村振兴项目库明细
双牌县2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果和实施乡村振兴项目年度计划表
编制单位：双牌县乡村振兴局 | [10 empty] | 编制时间：2021年12月24日
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目性质 | 实施地点 | 时间进度（起止） | 责任单位 | 建设内容 | 筹资方式 |  |  |  | 受益对象 |  | 绩效目标
[8 empty] | 合计（万元） | 衔接资金资金（万元） | 自筹（万元） | 行业部门（万元） | 受益人口（人） | 扶持贫困人口（人）
1 | 大江口村拐子岩水库维修及文家坪稻田水渠建设 | 基础设施 | 新建、维修 | 大江口村 | 2021.9-2022.12 | 理家坪乡人民政府 | 水库维修及文家坪稻田水渠建设 | 40 | 40 | 0 | 0 | 2258 | 560 | 灌溉稻田500余亩，提升560脱贫人口生产生活条件
2 | 理家坪集镇公厕建设 | 基础设施 | 新建 | 理家坪乡 | 2021.9-2022.12 | 理家坪乡人民政府 | 新建公厕一座 | 20 | 20 | 0 | 0 | 18650 | 2886 | 为群众提供便利
3 | 塘于洞村白芨窝水沟及水库清淤 | 基础设施 | 新建 | 西介洞1-3组 | 2021.9-2022.12 | 塘于洞村村委会 | 2米x1.5米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 621 | 183 | 水沟建设可以灌溉水沟附近400亩稻田，解决 183人脱贫人口生产、生活条件
4 | 塘于洞村葫芦田灌溉水沟 | 基础设施 | 新建 | 葫芦田至唐家坵 | 2021.9-2022.12 | 塘于洞村村委会 | 30厘米x30厘米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 310 | 55 | 水沟建设可以灌溉水沟附近400亩稻田，解决 55人脱贫人口生产、生活条件
5 | 坦田村公路污水整治 | 基础设施 | 新建 | 坦田村 | 2021.9-2022.12 | 坦田村村委会 | 新建水沟2000米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 3152 | 398 | 增加村污水处理设施，改善道路两旁无积水、整洁，提升村容村貌
6 | 坦田村环村公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 坦田村 | 2021.9-2022.12 | 坦田村村委会 | 公路硬化500米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 800 | 250 | 方便村民800人出行
7 | 六江洞村道路建设 | 基础公共服务 | 新建 | 5、7、8、11、12、13组 | 2021年10月-2022年12月 | 六江洞村村委会 | 公路长1.3公里，3.5米宽 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1600 | 200 | 为1600人出行带来方便，其中脱贫人口200人
8 | 理家坪村通组公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 1-6、12-13、14 | 2021.10-2022.10 | 理家坪村村委会 | 通组公路硬化1000m×3.5m×0.15m | 40 | 40 | 0 | 0 | 1208 | 105 | 为1208人出行带来方便，其中脱贫人口105人
9 | 理家坪村机耕路硬化 | 基础设施 | 新建 | 7-10、18组 | 2021.10-2022.10 | 理家坪村村委会 | 机耕路硬化1000m×3m×0.15m | 30 | 20 | 10 | 0 | 815 | 70 | 机耕道路建设方便815人出行及农业生产活动
10 | 理家坪村水库护栏 | 基础设施 | 新建 | 11组 | 2021.10-2022.10 | 理家坪村村委会 | 小麦塘水库护栏140m | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 22 | 水库护栏建设预防安全隐患，保护群众生命安全和水源流失
11 | 马蹄村渠道新建 | 基础设施 | 新建 | 马蹄村前 | 2021年-2022年 | 马蹄村村委会 | 水渠新建300米 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1918 | 95 | 水渠新建可解决1918人农田灌溉
12 | 马蹄村堤内机耕道新建 | 基础设施 | 新建 | 马蹄村堤内 | 2021年-2022年 | 马蹄村村委会 | 机耕道新建400米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1500 | 70 | 基耕道可解决1500人生产安全与交通便利
13 | 群力村水沟新建 | 基础设施 | 新建 | 群力村 | 2022年1月-2022年12月 | 群力村村委会 | 水沟新建1700米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1664 | 578 | 解决900亩稻田浇灌
14 | 群力村山塘维修 | 基础设施 | 维修 | 群力村 | 2022年1月-2022年12月 | 群力村村委会 | 山塘维修3口 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1664 | 500 | 解决500亩耕地浇灌
15 | 大坪地公路建设 | 基础设施 | 新建 | 大坪地 | 2021.9-2022.12 | 大江口村委会 | 1.5公里 | 30 | 30 | 0 | 0 | 700 | 168 | 解决700人出行安全问题
16 | 二坝水沟建设 | 基础设施 | 新建 | 二坝水沟 | 2021.9-2022.12 | 大江口村委会 | 800米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 520 | 123 | 解决300亩水田耕种问题
17 | 零田洞村水库维修 | 基础设施 | 新建 | 12组 | 2022年1月-2022年12月 | 零田洞村 | 维修 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1000 | 83 | 水库可以蓄水，保障400亩稻田灌溉
18 | 车龙村公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 车龙村4.510.11组 | 2022年1月-2022年12月 | 车龙村村委 | 公路硬化4.5公里宽3.5米 | 40 | 40 | 0 | 0 | 2550 | 102 | 方便村民2550人出行
19 | 上梧江瑶族乡道路维修 | 基础公共服务类 | 维修 | 上梧江瑶族乡 | 2022年1月-11月 | 上梧江瑶族乡 | 上梧江段、林江段道路维修15公里 | 50 | 50 | 0 | 0 | 14021 | 2430 | 道路建设方便14021人通行，其中已脱贫人口2430人；方便村民生产、生活
20 | 上梧江村567组公路扩宽 | 基础公共服务类 | 新建 | 上梧江村 | 2022年1月-11月 | 上梧江瑶族乡 | 上梧江村567组公路扩宽1米，长2公里 | 20 | 20 | 0 | 0 | 688 | 113 | 688人受益，其中已脱贫对象113人；方便村民生产、生活
21 | 上梧江瑶族乡人居环境整治 | 基础公共服务类 | 新建 | 上梧江瑶族乡 | 2022年1月-11月 | 上梧江瑶族乡 | 拆空心房、卫生整治、绿化、池塘清理、竹篱笆 | 30 | 30 | 0 | 0 | 14021 | 2430 | 助力打造瑶乡特色风情乡镇，创建生态宜居乡，14021人受益，其中已脱贫人口2430人
22 | 林江村公路硬化 | 基础公共服务类 | 新建 | 林家村1、2、3、4、5、6组 | 2022年1月-11月 | 林江村 | 公路硬化400米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 200 | 25 | 道路建设方便200人通行，其中已脱贫人口55人；方便村民生产、生活
23 | 林江村公路维修 | 基础公共服务类 | 新建 | 熊家1、6组；林家8组 | 2022年1月-11月 | 林江村 | 熊家7组新建滚水坝15米长，3.5米宽；公路维修7公里 | 25 | 25 | 0 | 0 | 200 | 30 | 为200人出行提供方便，其中脱贫人口30人以上
24 | 社江源村新建公路 | 基础公共服务类 | 新建 | 罗家院子至西山 | 2022年1月-11月 | 社江源村 | 新建公路6公里长，5米宽 | 20 | 20 | 0 | 0 | 200 | 30 | 为200人出行提供方便，其中脱贫人口30人以上
25 | 社江源村林道建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 罗家56组，高枧89组，禾山岌12组 | 2022年1月-11月 | 社江源村 | 林道建设 | 20 | 20 | 0 | 0 | 320 | 25 | 为320人出行提供方便，其中脱贫人口25人以上
26 | 马家村公路硬化 | 基础公共服务类 | 新建 | 蒋家漯11-12组 | 2022年1月-11月 | 马家村 | 公路硬化长1000米，宽3.5米，厚20公分 | 40 | 40 | 0 | 0 | 180 | 35 | 道路建设，改善村民生产生活条件，11户贫困户35人增收600元
27 | 青春村山塘维修 | 基础公共服务类 | 维修 | 青春村7组，6组，4组，1组 | 2022年1月-11月 | 青春村 | 青春村1,4,6,7组山塘加固长110米，高6.5米，厚25公分 | 30 | 30 | 0 | 0 | 320 | 73 | 便于灌溉水的储蓄，受益人口320人，其中已脱贫人口73人
28 | 上梧江村原活动室改民宿 | 基础公共服务类 | 新建 | 上梧江村 | 2022年1月-11月 | 上梧江村 | 一楼至三楼墙面刮胶、楼梯翻新；每层房间配备床、被、衣柜、办公桌、电脑、电视、空调、热水器及沐浴设备；各房间配备卫生间；顶楼加盖特色青瓦 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1081 | 205 | 全村可增加集体经济收入3万以上
29 | 上梧江村上牟通库公路七组段加宽1米及水毁公路护坡修建 | 基础公共服务类 | 新建 | 上梧江村七组 | 2022年1月-11月 | 上梧江村委会 | 七组段1.5公里公路加宽1米、水毁公路长15米、高6.5米护坡修建 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1081 | 205 | 解决全村1081出行安全
30 | 上梧江村通村公路硬化 | 基础公共服务类 | 新建 | 上梧江村 | 2022年1月-11月 | 上梧江村委会 | 硬化公路：长400米、宽4.5米、厚度20公分 | 22 | 22 | 0 | 0 | 1081 | 205 | 解决全村1081人出行安全
31 | 山峰村农田用水沟防渗 | 基础公共服务类 | 新建 | 山峰村 | 2022年1月-11月 | 山峰村 | 水沟防渗18千米，水管：160#，3.2千米，110#14.8千米 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1209 | 322 | 农田灌溉160亩，方便村民农业生产
32 | 进宝村公路硬化 | 基础公共服务类 | 新建 | 进宝村 | 2022年1月-11月 | 进宝村 | 硬化公路2000米 | 40 | 40 | 0 | 0 | 700 | 113 | 道路建设方便700人通行，其中已脱贫人口113人；方便村民生产、生活
33 | 伍家岭道路硬化 | 基础公共服务类 | 新建 | 伍家岭组 | 2022年1月-11月 | 潘家漯村 | 道路硬化2公里 | 40 | 40 | 0 | 0 | 260 | 86 | 解决老百姓出行生产生活困难
34 | 新田岭村公路新建加宽及维修 | 基础公共服务类 | 新建 | 新田岭组、黄沙漯组、小河江组大竹漯组 | 2022年1月-11月 | 新田岭村 | 新开公路1.4千米、加宽公路2.3千米、维修公路5.7千米、填埋涵管8处。 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1260 | 286 | 方便群众出行及农产品运输，受益人口1260人，其中贫困人口286人
35 | 新田岭村水沟建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 新田岭组、大竹漯组、大河江组 | 2022年1月-11月 | 新田岭村 | 水沟埋设水管5000米，新田岭组1000米、大竹漯组3000米、大河江组1000米，建沉沙池4处。 | 20 | 20 | 0 | 0 | 650 | 130 | 解决650人稻田灌溉问题，其中已脱贫人口90人
36 | 新福禄村金银花种植 | 产业发展类 | 新建 | 龙塘，黄家岭 | 2022年1月-11月 | 新福禄村 | 承包荒废地种植金银花 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1200 | 120 | 发展村集体经济，促进全村1200人经济增长，其中已脱贫人口120人
37 | 新福禄村水利灌溉工程 | 基础公共服务类 | 新建 | 7、8、11、13、15组 | 2022年1月-11月 | 新福禄村 | 接通水源用于水稻种植 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1120 | 85 | 解决老百姓农田灌溉困难，全村1120人受益
38 | 大坪地公路硬化 | 基础公共服务类 | 新建 | 大坪地 | 2022年1月-11月 | 新立村 | 到组公路硬化800米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 200 | 10 | 解决老百姓出行生产生活困难
39 | 盘家村下岭铺水沟建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 盘家村下岭铺片区 | 2022年4月-11月 | 盘家村 | 下岭铺水沟3000米，波纹管半边铺设 | 30 | 30 | 0 | 0 | 390 | 30 | 390人收益，其中已脱贫对象30人
40 | 盘家村盘家片区水沟建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 盘家村盘家片区 | 2022年4月-11月 | 盘家村 | 盘家片区2800米，波纹管半边铺设 | 28 | 28 | 0 | 0 | 350 | 40 | 350人收益，其中已脱贫对象40人
41 | 盘家村人居环境整治 | 基础公共服务类 | 新建 | 盘家村 | 2022年4月-11月 | 盘家村 | 拆空心房、卫生整治、绿化、池塘清理、竹篱笆 | 30 | 30 | 0 | 0 | 824 | 156 | 824人受益，其中已脱贫对象50人
42 | 盘家村下岭铺停车坪硬化 | 基础公共服务类 | 新建 | 盘家村下岭铺片区 | 2022年4月-11月 | 盘家村 | 下岭铺片区停车坪硬化、划线 | 20 | 20 | 0 | 0 | 390 | 30 | 390人收益，其中已脱贫对象30人
43 | 单江村水渠、水坝 | 基础设施 | 新建 | 单江村6组徐家坪 | 2022.3-2022.11 | 单江村村委会 | 水渠600米，高宽0.4*0.4；拦水坝1座0.2*0.1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 180 | 32 | 方便群众30亩农田灌溉，增加群众收益。
44 | 单江村水渠、水坝、挡水墙 | 基础设施 | 新建 | 单江村小南头1组李家坪 | 2022.9-2022.12 | 单江村村委会 | 水渠400米，高宽0.4*0.4；拦水坝1座0.2*0.1；新建挡墙400米2*0.7 | 29 | 29 | 0 | 0 | 220 | 28 | 方便群35亩农田灌溉，增加群众收益。
45 | 单江村河堤建设 | 基础设施 | 新建 | 单江村小南头9组谢家 | 2022.6-2022.11 | 单江村村委会 | 河堤600米，2*0.7米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 260 | 35 | 方便农田灌溉，保障种植增产增收。
46 | 双丰村3、4、5组沟渠 | 基础设施 | 新建 | 双丰村3、4、5组沟渠 | 2022.6-2022.11 | 双丰村村委会 | 沟渠1000米，0.4*0.4 | 20 | 20 | 0 | 0 | 580 | 57 | 方便3、4、5组村民农田种植，增加群众收益。
47 | 河源村一、二组组道公路和基础设施 | 公路硬化和预埋下水道管污水管 | 新建 | 一、二组 | 2022.7月-10月 | 河源村村民委员会 | 硬化500米X3.5米X0.2米 下水道管和污水管2000米X30公分 | 29 | 29 | 0 | 0 | 260 | 65 | 统一规划、方便260人出行 解决10户村民建房的困难
48 | 河源村宜阳河河道整治 | 清理河道 | 新建 | 全村 | 2022.8月-11月 | 河源村村民委员会 | 12公里 | 29 | 29 | 0 | 0 | 1129 | 304 | 保护稻田304亩、 房屋60余座
49 | 河源村人畜饮水 | 水池 | 新建 | 四组 | 2022.7月-10月 | 河源村村民委员会 | 高3.5米x宽4米主管400米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 143 | 17 | 为30户143人提供饮水方便
50 | 打鼓坪村爱屋场机耕道扩宽硬化 | 村基础设施建设 | 新建 | 爱屋场 | 2022年5-9 | 打鼓坪村委会 | 长660米*宽2.8米*厚0.15米 | 13 | 13 | 0 | 0 | 560 | 48 | 方便水稻播种、施肥、收割，便民出行。
51 | 打鼓坪村畔田屋前机耕道扩宽硬化 | 村基础设施建设 | 新建 | 畔田屋前 | 2022年5-9 | 打鼓坪村委会 | 长500米*宽2.8米*厚0.15米 | 13 | 13 | 0 | 0 | 250 | 3 | 方便水稻、播种、施肥、收割，便民出行。
52 | 打鼓坪人居环境整治 | 基础公共服务类 | 新建 | 打鼓坪乡 | 2022年6月-11月 | 打鼓坪乡人民政府 | 对陈年垃圾、卫生死角进行清理及相关人居环境整治工程建设 | 30 | 30 | 0 | 0 | 4000 | 500人以上 | 受益人口4000人，其中脱贫人口700人以上
53 | 访尧村村集体鱼塘维修 | 基础公共服务类 | 维修 | 访尧村三组 | 2022年3月-11月 | 访尧村委会 | 塘底清淤200立方米，塘基400米，重建坝口一座 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1306 | 129 | 受益人口1306人，其中脱贫人口129人以上
54 | 访尧村供水工程 | 基础公共服务类 | 新建 | 访尧村 | 2022年3月-11月 | 访尧村委会 | 新建水源 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1306 | 129 | 为1306人居住条件得到提升，其中脱贫人口129人以上
55 | 机耕道建设 | 基础公共服务 | 新建 | 双井村 | 2021年3月-11月 | 双井村委会 | 长2000米，宽4.5米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 900 | 150 | 受益900人中脱贫户150人以上
56 | 水沟建设 | 基础公共服务 | 新建 | 双井村 | 2021年3月-11月 | 双井村委会 | 长2500米，30CM*30CM | 25 | 25 | 0 | 0 | 700 | 150 | 受益700人中脱贫户150人以上
57 | 干漯片水沟建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 干漯黄泥坝张家岭 | 2022年3月-11月 | 江村村委会 | 水沟建设 | 28 | 28 | 0 | 0 | 1168 | 215 | 受益人口1168人，其中脱贫人口215人以上
58 | 江村村活动室前至码头风光带建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 村活动室前鱼塘边 | 2022年3月-11月 | 江村村委会 | 绿化风光带 | 20 | 20 | 0 | 0 | 6155 | 3099 | 使村庄美丽整洁、为6155人居住条件得到提升，其中脱贫人口3099人
59 | 和平片水沟建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 和平二、五、七组 | 2022年3月-11月 | 江村村委会 | 水沟建设 | 12 | 12 | 0 | 0 | 529 | 88 | 方便529人灌溉便利，其中脱贫人口88人以上
60 | 金滩机耕路 | 基础公共服务类 | 新建 | 恩富田到李家门口 | 2022年3月-11月 | 金滩村委会 | 桥梁，护坡，涵道，铺沙 | 45 | 40 | 3 | 2 | 1317 | 164 | 受益人口1317人，其中脱贫人口164人以上
61 | 五里1、2组水沟维修 | 基础公共服务类 | 维修 | 五里村 | 2022年3月-11月 | 五里村委会 | 五里1、2组水沟维修 | 20 | 20 | 0 | 0 | 320 | 222 | 受益人口320人，其中脱贫人口222人以上
62 | 五里6、7、9、13组公路硬化 | 基础公共服务类 | 硬化 | 五里村 | 2022年3月-11月 | 五里村委会 | 五里6、7、9、13组公路硬化 | 20 | 20 | 0 | 0 | 663 | 222 | 受益人口663人，其中脱贫人口222人以上
63 | 花坪村水沟建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 花坪村严家、文家 | 2022年3月-11月 | 花坪村委会 | 水沟建设1500米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 2546 | 349 | 受益人口2546人，其中脱贫人口349人以上
64 | 花坪村公路硬化 | 基础公共服务类 | 新建 | 花坪村 | 2022年3月-11月 | 花坪村委会 | 护坡，涵洞，铺沙，路面硬化1公里 | 20 | 20 | 0 | 0 | 2546 | 349 | 受益人口2546人，其中脱贫人口349人以上
65 | 清明田村水沟、道路建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 清明田村 | 2022年3月-11月 | 清明田村委会 | 水沟建设1000米、道路6000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 700 | 150 | 方便700人以上出行，其中脱贫人口150人
66 | 清明田村光伏发电建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 清明田村 | 2022.1-2022.12 | 清明田村委会 | 新建光伏发电60千瓦 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2389 | 694 | 增加村集体经济，受益人口2389人，其中贫困人口694人
67 | 上流江村1组水沟建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 上流江一组 | 2022年3月-11月 | 上流江村委会 | 水沟三面光硬化1300米 | 16 | 16 | 0 | 0 | 426 | 21 | 受益人口426人，其中脱贫人口21人以上
68 | 上流江村6、11组公路建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 上流江十一组，六组 | 2022年3月-11月 | 上流江村委会 | 公路硬化宽4米长1200米 | 24 | 24 | 0 | 0 | 772 | 61 | 受益人口772人，其中脱贫人口61人以上
69 | 牟江村山塘水坝维修 | 基础公共服务类 | 维修 | 白果、牟江口 | 2022.1-2022.12 | 牟江村委会 | 白果6个、牟江口2个山塘水坝护坡 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1500 | 210 | 受益人口1500人，其中脱贫人口210人以上
70 | 牟江村水沟新建维修 | 基础公共服务类 | 新建维修 | 白果、江源、牟江口 | 2022.1 -2022.12 | 牟江村委会 | 白果、江源、牟江口水沟 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2000 | 329 | 受益人口2000人，其中脱贫人口329人以上
71 | 响鼓岭水坝、水沟 | 基础公共服务类 | 新建 | 文塔村乌石五组 | 2022年3月-11月 | 文塔村委会 | 水坝新建、水沟三面光800米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 198 | 63 | 改善67亩稻田灌溉
72 | 宝塔门口至何仰富屋边、黑漯唐家院子、乌石三、四组 | 基础公共服务类 | 新建 | 文塔村 | 2022年3月-11月 | 文塔村委会 | 道路硬化长550米，宽3.5米 | 18 | 18 | 0 | 0 | 975 | 184 | 使村庄美丽整洁、为975人居住条件得到提升，其中脱贫人口184人
73 | 欧叉漯水坝、水沟 | 基础公共服务类 | 新建 | 文塔村黑漯欧叉漯 | 2022年3月-12月 | 文塔村村委会 | 水坝新建，水沟三面光1000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 473 | 41 | 改善82亩稻田灌溉
74 | 黄家洞水沟 | 基础公共服务类 | 新建 | 文塔村乌石黄家洞 | 2022年3月-13月 | 文塔村村委会 | 水沟三面光900米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 163 | 22 | 改善53亩稻田灌溉
75 | 枫木山村拱桥旁公路硬化工程 | 基础公共服务类 | 新建 | 枫木山村拱桥旁 | 2022年8月-10月 | 枫木山村委会 | 拱桥旁路面硬化200米，宽3.5米，厚0.2米 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 500 | 100 | 解决500人生产生活出行
76 | 枫木山村田间横路路面硬化工程 | 基础公共服务类 | 新建 | 枫木山村田间横路及渠道 | 2022年8月-10月 | 枫木山村委会 | 田间横路及渠道路面硬化400米，宽3.5米，厚0.2米 | 14.7 | 14.7 | 0 | 0 | 800 | 190 | 解决800人生产生活出行
77 | 观文口村西边湾西瓜红薯育苗基地 | 产业扶贫 | 新建 | 一二组 | 2022.1-2022.12 | 观文口村委会 | 红薯育苗基地 100亩 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1718 | 313 | 增加村集体经济收入，村民就业和务工收入
78 | 观文口村蔬菜大棚基地 | 产业扶贫 | 新建 | 一二组 | 2022.1-2022.12 | 观文口村委会 | 蔬菜大棚15亩 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1718 | 313 | 增加村集体经济收入，村民 就业和务工收入
79 | 平福头村12组公路 | 基础公共服务类 | 新建 | 十二组 | 2022.5-2022.8 | 平福头村委会 | 公路硬化1.2公里 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1797 | 234 | 为村民出行带来方便
80 | 平福头村内公路 | 基础公共服务类 | 新建 | 二组 | 2022.6-2022.8 | 平福头村委会 | 公路硬化1公里 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1797 | 234 | 为村民出行带来方便
81 | 大路口村水沟建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 大路口1.2.5.9.10组 | 2O22年9-11月 | 大路口 村委会 | 大路口村水沟建设 | 11 | 11 | 0 | 0 | 628 | 86 | 600人以上受益
82 | 永江村新建水沟 | 基础公共服务类 | 新建 | 盘家洞 | 2022.1-2022.12 | 永江村委会 | 维修水渠、永江河道维护 | 15 | 15 | 0 | 0 | 600 | 120 | 防汛抗旱
83 | 永江村藤茶种植 | 产业扶贫 | 新建 | 桃木漯 | 2022.1-2022.12 | 永江村委会 | 种植藤茶、发展村集体产业 | 25 | 25 | 0 | 0 | 800 | 100 | 受益人口800人，其中脱贫人口100人，预计年增收10万元
84 | 九甲村基本农田基耕道 | 基础公共服务类 | 新建 | 5.6.8组文家岭至发水窝 | 2022.3-2022.12 | 九甲村委会 | 机耕道通达路基及护坡水沟建设2公里，方便乡村振兴药材种植基地200亩运输出行 | 30 | 30 | 0 | 0 | 480 | 196 | 增加农作物生产粮食增产16万斤、面积200亩
85 | 九甲村河堤护坡建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 九甲村委会 | 2022.3-2022.12 | 九甲村委会 | 护坡600米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 660 | 130 | 方便群众出行，受益人口660人，其中贫困人口130人
86 | 良村荷花产业园水沟建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 7.8.9.10组 | 2022.1.-2022.12 | 良村村委会 | 500米*0.4米*0.4米 | 13 | 13 | 0 | 0 | 800 | 111 | 改善生产条件，发展农业产业。
87 | 良村五，六，七，十一，十二组机耕道建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 5.6.7.8.11.12组 | 2022.1.-2022.12 | 良村村委会 | 1000米*3.5米通达机耕路 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1100 | 111 | 改善生产条件，发展农业产业。
88 | 义村八亩田片永江河河东沿河路 | 基础公共服务类 | 新建 | 八亩田片永江河河东 | 2022.3-2022.12 | 义村村委会 | 村组公路护坡、路基及路面硬化建设800米 | 90 | 30 | 3 | 57 | 350 | 48 | 方便群众出行，受益人口350人，其中脱贫人口48人
89 | 义村清泉岩饮水灌溉工程 | 基础公共服务类 | 维修 | 义村村委员会 | 2022.3-2022.12 | 义村村委会 | 清泉岩防渗，钢结构厂棚及附属设施 | 10 | 10 | 0 | 0 | 418 | 56 | 解决农田灌溉280亩，人畜饮水418人，其中脱贫人口56人
90 | 六盘村林道建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 六盘村3、4、5组 | 2022年3-12月 | 六盘村村委会 | 新建林道4.5公里 | 28 | 28 | 0 | 0 | 468 | 56 | 全村五个组村民林业生产带来方便
91 | 六盘村村级河道清理 | 基础公共服务类 | 新建 | 六盘村 | 2022年3-12月 | 六盘村村委会 | 全村河道进行清理 | 11 | 11 | 0 | 0 | 861 | 150 | 排除防洪隐患、增加灌溉面积92亩
92 | 樟古寺村老瓦山机耕道硬化 | 基础公共服务类 | 新建 | 樟古寺村二组 | 2022年4月-6月 | 樟古寺村村委会 | 老瓦山机耕道硬化，长800m，宽3.5m,厚0.2m. | 26 | 26 | 0 | 0 | 708 | 64 | 解决772人生产生活出行
93 | 樟古寺村十四.十五组机耕道硬化 | 基础公共服务类 | 新建 | 樟古寺村十四.十五组 | 2022年4月-6月 | 樟古寺村村委会 | 老瓦山机耕道硬化，长300m，宽3.5m,厚0.2m. | 14 | 14 | 0 | 0 | 235 | 24 | 解决259人生产生活出行
94 | 霞灯村新农人培训基地二期工程 | 基础公共服务类 | 续建 | 霞灯村 | 2022.1-2022.12 | 霞灯村委会 | 建设培训人员宿舍 | 60 | 50 | 10 | 0 | 2420 | 267 | 增加村集体收入
95 | 霞灯村水上乐园项目一期工程 | 基础公共服务类 | 新建 | 霞灯村 | 2022.1-2022.12 | 霞灯村委会 | 露天游泳池 | 150 | 100 | 50 | 0 | 2420 | 267 | 增加村集体收入
96 | 霞灯村沿潇水河村道 | 基础公共服务类 | 新建 | 霞灯村 | 2022.1-2022.12 | 霞灯村委会 | （1200米长8米宽)路、(10米长8米宽)桥 | 230 | 230 | 0 | 0 | 950 | 236 | 方便群众出行，带动产业发展
97 | 霞灯村平霞公路及安置区人居环境整治 | 基础公共服务类 | 新建 | 霞灯村 | 2022.1-2022.12 | 霞灯村委会 | 美化、亮化、污水处理三方面改造 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1750 | 240 | 改善群众基础生活条件
98 | 霞灯村4至10组自来水管网建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 霞灯村 | 2022.1-2022.12 | 霞灯村委会 | 从平霞公路自来水接入支管到村民家门口 | 30 | 28 | 2 | 0 | 1750 | 240 | 改善群众生活条件
99 | 霞灯村雷家冲通组道路改造 | 基础公共服务类 | 新建 | 霞灯村 | 2022.1-2022.12 | 霞灯村委会 | 护坡、硬化涵管 | 30 | 25 | 5 | 0 | 300 | 24 | 改善群众出行
100 | 霞灯村16、17污水池建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 霞灯村 | 2022.1-2022.12 | 霞灯村委会 | 污水处理池一个30吨、管道 | 35 | 35 | 0 | 0 | 300 | 24 | 改善群众生活环境
101 | 霞灯村16、17、18组高标准农田改造 | 基础公共服务类 | 新建 | 霞灯村 | 2022.1-2022.12 | 霞灯村委会 | 新建田间道路2300米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 480 | 29 | 增加农作物生产粮食增产16万斤、面积200亩
102 | 江西村人居环境整治 | 环境整治 | 新建 | 江西村全村 | 2022.1-2022.12 | 江西村委会 | 全村绿化、美化、亮化工程 | 60 | 60 | 0 | 0 | 1316 | 215 | 改善人居环境，打造宜居村庄。
103 | 黄沙漯村公路护坡建设 | 基础公共服务类 | 维修 | 黄沙漯 村一组 井水边 | 2022年1月—12月 | 黄沙漯村委会 | 黄沙漯村一组井水 边公路护坡 | 26 | 26 | 0 | 0 | 721 | 196 | 交通安全
104 | 黄沙漯村新建水沟 | 基础公共服务类 | 新建 | 黄沙漯村一组至七组 | 2022年1月—12月 | 黄沙漯村委会 | 黄沙漯村一组至七 组新建水沟 | 14 | 14 | 0 | 0 | 721 | 196 | 防汛、抗旱
105 | 塔山村新建水沟 | 基础公共服务类 | 新建 | 吉江片区，守木塘片区 | 2022.1-2022.12 | 塔山村委会 | 新建水沟三面光1500米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 357 | 101 | 防汛抗旱
106 | 塔山村维修山塘 | 基础公共服务类 | 维修 | 吉江片区，守木塘片区 | 2022.1-2022.12 | 塔山村委会 | 维修山塘4口清除淤泥护坡 | 19 | 19 | 0 | 0 | 357 | 101 | 防汛抗旱
107 | 白沙江村弥猴桃种殖 | 产业扶贫 | 新建 | 大漯 | 2022.1-2022.12 | 白沙江村委会 | 种殖弥猴桃，发展村集体产业。 | 20 | 20 | 0 | 0 | 626 | 120 | 收益人口626人，其中贫困人口120人，预计年增收10万元
108 | 白沙江村新建水沟 | 基础公共服务类 | 新建 | 白沙江村 | 2022.1-2022.12 | 白沙江村委会 | 维修水渠、白沙江河道维护 | 20 | 20 | 0 | 0 | 820 | 100 | 防汛抗旱
109 | 夏家洞村轮子上竹山漕茶叶基地 | 产业扶贫 | 新建 | 一二五六组 | 2019.01-2039.12 | 夏家洞村委会 | 茶叶基地100亩 | 15 | 15 | 0 | 0 | 226 | 68 | 增加村集体经济收入，村民就业和务工收入
110 | 夏家洞村水池水沟修建 | 基础公共服务类 | 新建 | 夏家洞村龙燕漯 | 2022.1-2022.12 | 夏家洞村委会 | 水池50立方米，水沟500米，水管2000米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 460 | 62 | 方便村民饮水、灌溉
111 | 崔家村1-9组机耕路建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 1至9组 | 2022.1-2022.12 | 崔家村委会 | 机耕路建设1000米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 917 | 100 | 改善917人的生产条件
112 | 崔家村1-9组防洪沟建设 | 基础公共服务类 | 扩建 | 1至9组 | 2022.1-2022.12 | 崔家村委会 | 防洪沟扩建2000米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 917 | 100 | 保水保土防汛防旱
113 | 人民洞村水沟建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 4组至11组 | 2022.3至2022.12 | 人民洞村委会 | 水沟长1000米三面光，宽0.3高0.3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 80 | 50 | 解决180亩稻田面积饮水灌溉
114 | 人民洞村环境整治 | 基础公共服务类 | 新建 | 人民洞村全村 | 2022.3至2022.12 | 人民洞村委会 | 全村绿化，美化亮化工程 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1914 | 230 | 巩固本村环境治理长效机制，建成美丽村庄
115 | 泷泊村周冲饮水池工程 | 基础公共服务类 | 新建 | 周冲片区 | 2022.3-2022.9 | 泷泊村村委会 | 饮水池2个（4*4*2）M3饮水管大小2500米 | 31 | 31 | 0 | 0 | 206 | 52 | 解决206人饮水困难
116 | 泷泊村周冲防洪灌溉大渠、机耕路 | 基础公共服务类 | 新建 | 周冲片区 | 2022.4-2022.9 | 泷泊村村委会 | 灌溉大渠、机耕路新建1800米 | 50 | 50 | 0 | 0 | 233 | 52 | 解决100亩稻田灌溉
117 | 冲头村公路维修 | 基础公共服务类 | 维修 | 冲头村 | 2022.3-2022.12 | 冲头村委会 | 公路维修5公里 | 15 | 15 | 0 | 0 | 956 | 246 | 为全村群众出行安全
118 | 冲头村人畜饮水 | 基础公共服务类 | 维修 | 冲头村 | 2022.3-2022.12 | 冲头村委会 | 维修水池，换主水管道3千米 | 13 | 13 | 0 | 0 | 956 | 246 | 解决全村用水难问题
119 | 溧江源村一组溧江头公路建设 | 基础公共服务类 | 公路硬化 | 漓江头 | 2022.1-2022.12 | 溧江源村村委会 | 公路硬化500米 | 25 | 25 | 0 | 0 | 617 | 106 | 为了生产出行方便
120 | 溧江源村5组公路建设 | 基础公共服务类 | 公路硬化 | 排子凹 | 2022.1-2022.12 | 溧江源村村委会 | 公路硬化501米 | 25 | 25 | 0 | 0 | 617 | 106 | 为了生产出行方便
121 | 佑里村新建水沟 | 基础公共服务类 | 新建 | 六、七、九、十组 | 2022.1-2022.12 | 佑里村委会 | 新建六、七、九、十组水沟三面光1600米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 380 | 190 | 防汛抗旱
122 | 佑里村维修山塘、水库 | 基础公共服务类 | 维修 | 二、五、十组 | 2022.1-2022.12 | 佑里村委会 | 维修二组长塘、五组长塘、十组瓦子冲水库 | 30 | 30 | 0 | 0 | 260 | 109 | 防汛抗旱
123 | 佑里村村主道扩宽 | 基础公共服务类 | 新建 | 三、四组段村主道 | 2022.1-2022.12 | 佑里村委会 | 扩宽三、四组段村主道 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1440 | 401 | 方便村民通行
124 | 尚仁里村水沟建设 | 基础公共服务类类 | 新建 | 村内稻田 | 2022年3月▬2022年11月 | 尚仁里村委会 | 水毁沟2000米新建 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1896 | 199 | 解决300亩田的灌溉问题，受益人口600多人，其中脱贫人口110多人，粮食增收12万斤。
125 | 尚仁里村塘古院子道路建设 | 基础公共服务类类 | 新建 | 尚仁里8组 | 2022年3月▬2022年11月 | 尚仁里村委会 | 路面硬化扩宽200米长（宽一米），水沟改路铺板210米宽1.5米，环境整治（老水井治理，周边环境绿化整理及公共地面硬化，排水沟建设） | 18 | 18 | 0 | 0 | 1120 | 120 | 解决400多人的出行方便，使道路更加畅通，治理几百年来一直沿用的水井，使水井恢复原有功能，治理卢姓公共厅屋，消除安全隐患。
126 | 卿家巷村五组水毁公路建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 卿家巷村五组 | 2022.1-2022.12 | 卿家巷村委会 | 五组水毁公路桥梁建设一座长18米、宽5米，公路护坡建设600方 | 40 | 40 | 0 |  | 306 | 35 | 改善306人的生产条件方便出行
127 | 沙背甸村食用菌种植 | 产业扶贫 | 新建 | 岭脚老活动室 | 2022.1-2022.12 | 沙背甸村委会 | 食用菌示范基地 | 29 | 29 | 0 | 0 | 3347 | 285 | 增加集体收入，解决村民就业
128 | 沙背甸村公路加宽 | 基础公共服务类 | 新建 | 岭脚至李家园公路加宽 | 2022.1-2022.12 | 沙背甸村委会 | 路面扩宽 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1500 | 300 | 方便本村1500余人的出行
129 | 沙背甸村农田水利建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 山田福 | 2022.1-2022.12 | 沙背甸村委会 | 农田水坝新建 | 6 | 6 | 0 | 0 | 260 | 58 | 解决176亩稻田灌溉
130 | 胡家洞村基本农田水渠建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 胡片5组、10组;大片6组、7组 | 2022.3-2022.12 | 胡家洞村委会 | 安装排水管1500米、水沟三面光400米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 480 | 45 | 增加农作物生产粮食增产1万斤、增加耕地面积60亩
131 | 胡家洞村机耕道建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 胡家洞片1组、2组、3组 | 2022.3-2022.12 | 胡家洞村委会 | 砌护坡300米、硬化1公里 | 30 | 30 | 0 | 0 | 600 | 60 | 方便群众出行，受益人口600人，其中贫困人口60人
132 | 乌鸦山村庵子山，大毛坪环境整治 | 基础公共服务类 | 新建 | 庵子山，大毛坪 | 2022.1—2022.12 | 乌鸦山村委会 | 护坡，硬化，绿化，亮化 | 28 | 28 | 0 | 0 | 750 | 140 | 居住环境改善
133 | 乌鸦山村韩谭3组公路建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 韩谭3组 | 2022.1—2022.12 | 乌鸦山村委会 | 公路硬化500米 | 25 | 25 | 0 | 0 | 780 | 220 | 生产出行方便
134 | 乌鸦山村木溪磥河道维护 | 基础公共服务类 | 新建 | 牙山1.9组 | 2022.1—2022.12 | 乌鸦山村委会 | 护坡200米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 460 | 120 | 防汛抗洪
135 | 泷泊镇207国道沿线各村人居环境整治 | 基础公共服务类 | 新建 | 泷泊镇 | 2022.1.-2022.12 | 泷泊镇人民政府 | 对陈年垃圾、卫生死角进行清理及相关人居环境整治工程建设 | 29 | 29 | 0 | 0 | 15772 | 2660 | 使村庄美丽整洁、为15772人居住条件得到提升，其中脱贫人口2660人
136 | 泷泊镇六盘村铲子坪护坡工程 | 基础公共服务类 | 新建 | 六盘村委会 | 2022.1.-2022.12 | 泷泊镇人民政府 | 长50m，高8m，宽1.2m | 29 | 29 | 0 | 0 | 891 | 149 | 受益人口891人，其中贫困人口149人
137 | 泷泊镇胡家洞村七组公路通畅工程 | 基础公共服务类 | 新建 | 胡家洞村委会 | 2022.1.-2022.12 | 泷泊镇人民政府 | 长约600m，宽约3.5m，高0.22m | 29 | 29 | 0 | 0 | 1420 | 154 | 改善1420人的出行交通条件，其中贫困人口154人
138 | 泷泊镇黄沙漯村六组护坡工程 | 基础公共服务类 | 新建 | 黄沙漯村委会 | 2022.1.-2022.12 | 泷泊镇人民政府 | 长100m，高5m，宽1.2m | 29 | 29 | 0 | 0 | 723 | 200 | 改善723人的生产生活条件，其中贫困人口200人
139 | 大河江村红军机耕路建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 大河江村小河江段 | 2022.1.-12 | 大河江村 | 新建机耕路护堤800米 | 29 | 29 | 0 | 0 | 886 | 73 | 提供防护、方便群众生产生活出行
140 | 大河江村红军广场护坡建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 大河江村红军广场 | 2022.1.-12 | 大河江村 | 新建广场护坡90米600立方米 | 11 | 11 | 0 | 0 | 886 | 73 | 保护广场基础，保护群众安全
141 | 新和村三家湾片环村公路硬化、排污沟建设项目 | 基础公共服务类 | 新建 | 三家湾片 | 2022.1.-12 | 新和村 | 环村公路新建硬化长800米，宽2米。排污沟长300米 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 | 480 | 123 | 方便480人生产生活通行，改善环境卫生
142 | 新和村老院子片寨子岭机耕路新建项目 | 基础公共服务类 | 新建 | 老院子寨子岭 | 2022.1.-12 | 新和村 | 机耕路新建长1000米，宽3米 | 40.2 | 40.2 | 0 | 0 | 400 | 44 | 方便400人生产通行
143 | 新院子村井山岭稻田防护堤修建项目 | 基础公共服务类 | 新建 | 新院子村三、四组 | 2022.1.-12 | 新院子村 | 新建稻田防护堤300米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 210 | 60 | 提供防护、保护基本农田
144 | 新院子村小河江稻田防护堤修建项目 | 基础公共服务类 | 新建 | 新院子村一、二组 | 2022.1.-12 | 新院子村 | 新建稻田防护堤300米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 400 | 100 | 提供防护、保护基本农田
145 | 桐子坳村空漯漕桥梁建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 桐子坳村空漯漕 | 2022.1-2022.12 | 桐子坳村委会 | 桥梁长度5米，宽度7米，高2米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 220 | 75 | 方便村民正常通行
146 | 桐子坳村洞里河堤新建 | 基础公共服务类 | 新建 | 桐子坳村洞里河堤 | 2022.1-2022.12 | 桐子坳村委会 | 护坡长度300米，平均4米高、底层1米，面宽0.6米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 220 | 75 | 提供防护，保护基本农田
147 | 桐子坳村洞里至高支树河堤新建 | 基础公共服务类 | 新建 | 桐子坳村洞里至高支树河堤 | 2022.1-2022.12 | 桐子坳村委会 | 护坡长度300米，平均4米高、底层1米，面宽0.7米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 310 | 85 | 提供防护，保护基本农田
148 | 桴江河村小林江道路硬化项目 | 基础公共服务类 | 新建 | 木斗庙村七、八组 | 2022.1.-12 | 桴江河村 | 村组公路硬化3.8公里 | 40 | 40 | 0 | 0 | 210 | 60 | 方便群众出行，改善村容村貌
149 | 金星村沈家四组道路硬化 | 基础公共服务类 | 新建 | 沈家四组 | 2022.1.-12 | 金星村村委会 | 道路硬化 | 5 | 5 | 0 | 0 | 126 | 22 | 保障老百姓出行
150 | 金星村铲子坪四组道路拓宽 | 基础公共服务类 | 新建 | 铲子坪四组 | 2022.1.-12 | 金星村村委会 | 道路拓宽1米 | 35 | 35 | 0 | 0 | 269 | 68 | 保障老百姓出行
151 | 探花村四家坝至五家湾水沟建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 探花村四家坝至五家湾 | 2021.1-2021.12 | 探花村村委会 | 水沟三面光1500米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1749 | 490 | 方便60亩良田灌溉
152 | 探花村靛口片建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 靛口三组 | 2021.1-2021.12 | 探花村村委会 | 三组至五家岭机耕道新建1000米 | 17 | 17 | 0 | 0 | 350 | 50 | 方便靛口片三组至伍家岭一片约200亩稻田耕种
153 | 探花村西山岭片建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 西山岭桥 | 2021.1-2021.12 | 探花村村委会 | 小河江西山岭桥新建（长28米、宽3米） | 28 | 28 | 0 | 0 | 800 | 76 | 方便西山岭片村民的出行
154 | 高峰村村级公路护栏硬化 | 基础公共服务类 | 新建 | 高峰村村级公路桂花树沿上下 | 2022-2022.12. | 高峰村 | 公路护拦（硬化）2000米 | 60 | 60 | 0 | 0 | 389 | 32 | 方便村民及游客安全行驶
155 | 高峰村1组通组公路路面及水沟硬化 | 基础公共服务类 | 新建 | 茶阳公路（5.5）公里至河 | 2022-2022.12. | 高峰村 | 公路路面及水沟硬化1300米 | 70 | 70 | 0 | 0 | 76 | 10 | 方便村民返乡通行
156 | 中兴村麻塞坝修建项目 | 基础公共服务类 | 新建 | 中兴村西山岭 | 2022.1.-12 | 中兴村 | 修建麻塞坝 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1875 | 370 | 提供防护、灌溉、保护基本农田
157 | 中兴村水泊头坝修建项目 | 基础公共服务类 | 新建 | 中兴村西边1-5组 | 2022.1.-12 | 中兴村 | 修建麻塞坝 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1875 | 370 | 提供防护、灌溉、保护基本农田
158 | 小河江河道治理 | 基础公共服务类 | 新建 | 探花村 | 2022.1.-12 | 茶林镇 | 探花村河段护坡砌护、清淤、两岸机耕路建设、绿化、美化等 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2000 | 500 | 美化环境、提供防护、灌溉、保护基本农田
159 | 红旗渠道维修 | 基础公共服务类 | 维修 | 大河江村 | 2022.1.-12 | 茶林镇 | 维修加固、清淤、砍青、支渠硬化等 | 20 | 20 | 0 | 0 | 886 | 72 | 改善饮水条件，方便村民用水
160 | 茶林镇红色教育基地基础设施建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 大河江村 | 2022.1.-12 | 茶林镇 | 红色教育基地 | 30 | 30 | 0 | 0 | 4000 | 800 | 增强红色教育氛围
161 | 朝阳村油茶培育 | 产业 | 新建 | 朝阳村 | 2022.01-2022.12 | 朝阳村委会 | 200亩油茶抚育 | 11 | 11 | 0 | 0 | 342 | 30 | 带动全村90户342人受益，增收200元/人/年
162 | 朝阳村东方组打深水井 | 水利设施 | 新建 | 朝阳村 | 2022.01-2022.12 | 朝阳村委会 | 东方组深水井一口 | 11 | 11 | 0 | 0 | 342 | 30 | 巩固脱贫成果，营造良好的环境，提升群众幸福指数
163 | 大兴江村水沟硬化 | 基础设施 | 新建 | 潘家至赤子庙 | 2022.01-2022.12 | 大兴江村委会 | 潘家至赤子庙长3000米水沟 | 33 | 33 | 0 | 0 | 200 | 80 | 巩固脱贫成果，营造良好的环境，提升群众幸福指数
164 | 大兴江村公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 刘家坪组 | 2022.01-2022.12 | 大兴江村委会 | 刘家坪组长700米的路面水泥硬化 | 14 | 14 | 0 | 0 | 170 | 80 | 巩固脱贫成果，营造良好的环境，提升群众幸福指数
165 | 白果脚村村组公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 白果脚村 | 2022.01-2022.12 | 白果脚村 | 新建村组公路0.7公里 | 24.5 | 24.5 | 0 | 0 | 468 | 102 | 巩固脱贫成果，营造良好的环境，提升群众幸福指数
166 | 白果脚村公路护坡新建 | 基础设施 | 新建 | 白果脚村 | 2022.01-2022.12 | 白果脚村 | 新建护坡450立方 | 20 | 20 | 0 | 0 | 468 | 102 | 巩固脱贫成果，营造良好的环境，提升群众幸福指数
167 | 双河村下孔漯通组公路硬化 | 基础公共服务类 | 新建 | 双河村 | 2022.01-2022.12 | 双河村 | 硬化村组最道路720米 | 11 | 11 | 0 | 0 | 110 | 20 | 方便二个组110人出行，预计增收320元/人/年
168 | 双河村罗唐家通组公路硬化 | 基础公共服务类 | 新建 | 双河村 | 2022.01-2022.12 | 双河村 | 硬化村组最道路300米 | 11 | 11 | 0 | 0 | 300 | 50 | 方便四个组300人出行，预计增收450元/人/年
169 | 双河村全家岭山泉水开发 | 产业 | 新建 | 双河村 | 2022.01-2022.12 | 双河村 | 建设水池，空地建设绿化 | 11 | 11 | 0 | 0 | 617 | 150 | 巩固脱贫成效，带动全村经济发展
170 | 五星岭村美丽乡村建设 | 基础设施 | 新建 | 五星岭村 | 2022.01-2022.12 | 五星岭村民委员会 | 新建青山桥组民居集中改造基础工程，长滩组民宿改造12栋，鲁塘组人居环境改造。 | 50 | 50 | 0 | 0 | 883 | 204 | 巩固脱贫成果，带动贫困户就业。
171 | 五星岭村农村休闲旅游设施 | 产业发展 | 新建 | 五星岭村 | 2022.01-2022.12 | 五星岭村民委员会 | 孙家坪组农村休闲旅游设施 | 40 | 30 | 0 | 10 | 883 | 204 | 产业项目带动10户67人脱贫人口增收,预计增收500元/人/年
172 | 五星岭村公路维修 | 基础设施 | 新建 | 五星岭村 | 2022.01-2022.12 | 五星岭村民委员会 | 全村新建及维修公路20公里 | 20 | 20 | 0 | 0 | 883 | 204 | 方便全村群众生产生活通行。
173 | 五星岭村精品漫道 | 基础设施 | 新建 | 五星岭村 | 2022.01-2022.12 | 五星岭村民委员会 | 新建精品漫道2.5公里 | 60 | 60 | 0 | 0 | 883 | 204 | 方便群众改善环境
174 | 大和田村水果基地建设 | 产业 | 新建 | 大和田村 | 2022.01-2022.12 | 大和田村民委员会 | 猕猴桃桩架整改、冬脆枣品种改良、基地管理 | 11 | 11 | 0 | 0 | 870 | 196 | 产业项目带动246户870人增收,预计增收100元/人/年
175 | 大和田村入户路面硬化 | 基础设施 | 新建 | 大和田村 | 2022.01-2022.12 | 大和田村民委员会 | 唐家组唐亚祯家长300米、和平组廖善生家长200米入户路面硬化 | 11 | 11 | 0 | 0 | 120 | 23 | 方便群众生产生活通行。
176 | 东菖4、5组饮水工程 | 基础公共服务类 | 新建 | 阳明山村 | 2022年3月-11月 | 阳明山管理局 | 50吨水池一个，水管3000米。 | 18 | 18 | 0 | 0 | 300 | 30 | 解决300人生活用水
177 | 东菖源7组饮水工程 | 基础公共服务类 | 新建 | 阳明山村 | 2022年3月-11月 | 阳明山管理局 | 50吨水池一个，水管3000米。 | 18 | 18 | 0 | 0 | 200 | 17 | 受益人口 500人以上，其中脱贫人口50人以上
178 | 大田片区饮水工程 | 基础公共服务类 | 新建 | 阳明山村 | 2022年3月-11月 | 阳明山管理局 | 100吨水池一个，水管4500. | 38 | 38 | 0 | 0 | 700 | 146 | 受益人口 3000人以上，其中脱贫人口300人以上
179 | 灌溉水沟 | 基础公共服务类 | 新建 | 阳明山村 | 2022年3月-11月 | 阳明山管理局 | 大田片区150米，太平片区850米，绞车庙片区300米。（每米150元） | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 1000 | 100 | 解决120亩水稲灌溉用水
180 | 灌溉水坝 | 基础公共服务类 | 新建 | 阳明山村 | 2022年3月-11月 | 阳明山管理局 | 大田片3座，8万元座。 | 24 | 24 | 0 | 0 | 500 | 80 | 解决60亩水稲灌溉用水
181 | 灌溉渡槽 | 基础公共服务类 | 新建 | 阳明山村大田1组 | 2022年3月-11月 | 阳明山村村民委员会 | 太平片区灌溉漕30米 | 1 | 1 | 0 | 0 | 300 | 40 | 解决60亩水稲灌溉用水
182 | 桥梁建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 阳明山管理局 | 2022年3月-11月 | 阳明山管理局 | 太平桥危桥改建 | 40 | 40 | 0 | 0 | 3323 | 460 | 受益人口3000人，其中脱贫人口300人以上
183 | 桥梁建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 阳明山管理局 | 2021年3月-11月 | 阳明山管理局 | 太平八组大漯漕高桥修建 | 50 | 50 | 0 | 0 | 200 | 26 | 解决200人出行及300亩楠竹产业运输
184 | 稻田护坡 | 基础公共服务类 | 新建 | 全县 | 2022年3月-11月 | 阳明山管理局 | 绞车庙二组造纸坪护坡250米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 200 | 16 | 维护20亩稻田安全
185 | 阳明山村公路建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 阳明山国有林场 | 2022年3月-11月 | 阳明山管理局 | 东菖一、二、三组1公里，大田二、三、四组1公里 | 60 | 60 | 0 | 0 | 800 | 65 | 解决800人出行方便
186 | 产业发展 | 基础 公共 服务 | 改建 | 阳明山村 | 2022年3月至 12月 | 阳明山管理局 | 种植黑木耳20亩，三万元亩。 | 60 | 60 | 0 | 0 | 3323 | 460 | 增加集体收入20万元
187 | 塘底乡人居环境整治 | 基础公共服务类 | 新建 | 塘底乡 | 2022年3月至9月 | 塘底乡人民政府 | 陈年垃圾清理、卫生死角清理及相关人居环境整治工程建设 | 28 | 28 | 0 | 0 | 2500 | 560人以上 | 受益人口2500人，其中脱贫人口560人以上
188 | 塘底村人居环境整治 | 基础公共服务类 | 新建 | 塘底村 | 2022年3月至9月 | 塘底乡人民政府 | 路面硬化、绿化、污水处理 | 28 | 28 | 0 | 0 | 437 | 86 | 受益人口437人，其中脱贫人口86人以上
189 | 珍珠村人居环境整治 | 基础公共服务类 | 新建 | 珍珠村 | 2022年3月至9月 | 塘底乡人民政府 | 珍珠村公路硬化及防护设施建设 | 44 | 44 | 0 | 0 | 689 | 137 | 受益人口699人，其中脱贫人口137人以上
190 | 清水村张杨公路硬化，3.8组人行道建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 清水村3.4.5.8组 | 2022年7月至8月 | 清水村村委会 | 张杨公路硬化500米长*3.5宽*20cm厚（1050平方）。3.8组人行道建设长1000米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 338 | 84 | 方便338人生产生活通行
191 | 清水村4.7.8组水沟建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 清水村4.7.8组 | 2022年7月至10月 | 清水村村委会 | 20*20规格水沟2700米,小滚水坝1座 | 10 | 10 | 0 | 0 | 268 | 63 | 受益群众268人.稻田42亩
192 | 塘底村小漯界上公路硬化 | 基础公共服务类 | 新建 | 塘底村二组 | 2022年6月-11月 | 塘底村村民委员会 | 公路硬化700米长*3.5宽*20cm厚（2450平方）涵洞一处 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1056 | 54 | 方便1056人生产生活通行
193 | 塘底村活动室后环境整治 | 基础公共服务类 | 新建 | 塘底村 | 2022年6月-11月 | 塘底村委会 | 道路硬化200米，埋设涵管100米，鱼塘清理400平方 | 15 | 15 | 0 | 0 | 187 | 80 | 受益人口187人，其中脱贫人口80人以上
194 | 黄泥山村通户公路硬化 | 基础公共服务类 | 新建 | 黄泥山村 | 2022年6月-12月 | 黄泥山村村民委员会 | 通户公路硬化长1000米*宽2.5米*20cm厚（2500平方） | 30 | 30 | 0 | 0 | 1300 | 37 | 道路硬化建设方便 1300人生产生活通行
195 | 玉泉村桥梁建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 玉泉村低水坪八组 | 2022年6月-11月 | 玉泉村村民委员会 | 长18米，宽4.5米，厚20cm | 20 | 20 | 0 | 0 | 607 | 49 | 方便607人通行
196 | 玉泉村公路硬化 | 公共基础设施 | 新建 | 玉泉村低水坪二组 | 2022年3至10月 | 玉泉村村委会 | 长800米，宽4.5米，厚20cm | 20 | 20 | 0 | 0 | 535 | 64 | 方便535人通行
197 | 人居环境整治 | 公共基础设施 | 集体 | 珍珠村刘家寨片五、六组 | 2022年3月至9月 | 珍珠村村委会 | 清洁村庄，拆旱厕、空心房、及违规建筑，统一规划村庄其他附属设施，并做好各自然村庄的排污处理 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1600 | 122 | 受益人口1600人，其中脱贫人口122人以上
198 | 珍珠村道路硬化 | 公共基础设施 | 集体 | 珍珠村 | 2022年7月至10月 | 珍珠村村委会 | 通组道路硬化 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1600 | 303 | 方便1600人通行
199 | 两江口三面光水渠 | 公共基础设施 | 新建 | 通福一组 | 2022年3 至11月 | 天福村村委会 | 30*30长1000m | 12 | 12 | 0 | 0 | 72 | 12 | 灌溉稻田30亩，收益群众72人
200 | 野猪湾水坝、三面光水渠 | 公共基础设施 | 新建 | 天坪七组 | 2022年3 至11月 | 天福村村委会 | 水渠30*30长250m.水坝长20m*宽5m（水面宽2m）*高5.5m | 28 | 28 | 0 | 0 | 30 | 8 | 灌溉稻田18亩，收益群众30人
201 | 五里牌镇青山里村自来水建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 青山里村全村 | 2022年3月-12月 | 五里牌镇人民政府 | 铺设160mm的主水管4500米，110mm主水管2000米，50mm的主水管2000米，到户水管3000米 | 110 | 110 | 0 | 0 | 2977 | 424 | 解决青山里村安全饮水问题，受益人口2977人，其中脱贫人口424人
202 | 五里牌镇大叶江村2组通组公路建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 大叶江村2组 | 2022年3月-12月 | 五里牌镇人民政府 | 将路基拓宽修整至4.5米，硬化3.5米的路面，两侧护路肩0.5米，每隔200米修建会车道1个，总里程长2000米 | 90 | 90 | 0 | 0 | 447 | 65 | 解决大叶江村1、2、3组村民出行问题，受益人口447人，其中脱贫人口65人
203 | 五里牌镇潇水湾村昙花片底下岭机埠 | 基础公共服务类 | 新建 | 潇水湾村昙花3、4、5、9组 | 2022年3月-12月 | 五里牌镇人民政府 | 新建机房、安装机组、铺设160毫米管道2000米 | 80 | 80 | 0 | 0 | 1200 | 373 | 可浇灌稻田950亩，山塘70口，受益人口1200人，其中脱贫人口373人
204 | 五里牌镇潇水湾村线口片道路增高工程 | 基础公共服务类 | 新建 | 潇水湾村线口片2、3组 | 2022年3月-12月 | 五里牌镇人民政府 | 在原有道路上扩宽4米，平均增高1.5米，新增路面宽5米，长度620米，简易桥梁一座，长8米，宽6米 | 120 | 120 | 0 | 0 | 2259 | 547 | 解决潇水湾村村民出行不受洪水困挠，受益人口2259人，其中脱贫人口547人
205 | 五里牌镇红福田村蒋家漯排洪渠建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 红福田村1组 | 2022年3月-12月 | 五里牌镇人民政府 | 在小溪流两侧砌上底宽0.5米、下底0.9米，高2米的护砌，长度800米 | 100 | 100 | 0 | 0 | 870 | 158 | 可确保450亩稻田旱涝保收，6个组870人受益，其中脱贫人口158人。
206 | 五里牌镇五里牌村现代果园建设 | 产业发展类 | 新建 | 五里牌村3组 | 2022年3月-12月 | 五里牌村村委会 | 建设80亩瓜果大棚 | 20 | 20 | 0 | 0 | 2386 | 420 | 预计增加村集体经济收入2-4万/年
207 | 五里牌镇五里牌村排灌建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 五里牌村10组潇水河边 | 2022年3月-12月 | 五里牌村村委会 | 安装排灌1个，铺设直径200mm的水管1000米抽水至寿塘水库 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1800 | 360 | 解决全村农业灌溉、禽畜饮水问题，及寿塘水库本身的旅游开发
208 | 五里牌镇全家洲村道路建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 全家洲村2组 | 2022年3月-12月 | 全家洲村村委会 | 村道建设1280米 | 60 | 60 | 0 | 0 | 698 | 96 | 解决1组至5组村民出行
209 | 五里牌镇全家洲村渠道建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 全家洲村8、9、10组 | 2022年3月-12月 | 全家洲村村委会 | 渠道建设1050米 | 16 | 16 | 0 | 0 | 465 | 42 | 解决8、9、10组村民稻田灌溉
210 | 五里牌镇青山里村灌溉设施建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 青山里村田洞里4、5、6、7组，麻园里4、6组 | 2022年3月-12月 | 青山里村村委会 | 青山里村田洞里4、5、6、7组水沟维修1200米和新建过水笺一座，麻园里4组水塘维修一口，麻园里6组水坝重建一座 | 25 | 25 | 0 | 0 | 700 | 142 | 解决255亩水田的灌溉用水
211 | 五里牌镇青山里村塘基上胡公祠旁水沟 | 基础公共服务类 | 维修 | 青山里村塘基上片2、3、4、5组 | 2022年3月-12月 | 青山里村村委会 | 水沟维修600米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 700 | 80 | 解决塘基上片2、3、4、5组山洪排水的问题
212 | 五里牌镇潇水湾村通村公路维修 | 基础公共服务类 | 新建 | 潇水湾村昙花片3、4、9组 | 2022年3月-12月 | 潇水湾村村委会 | 沥青路面维修1300米，宽4米 | 40 | 40 | 0 | 0 | 2259 | 547 | 方便全村2259人出行，其中脱贫人口547人
213 | 五里牌镇潇水湾村通组公路维修 | 基础公共服务类 | 新建 | 潇水湾村昙花片6、7组 | 2022年3月-12月 | 潇水湾村村委会 | 沥青路面维修1000米，宽3.5米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 430 | 120 | 方便430人出行，其中脱贫人口120人
214 | 五里牌镇红福田村公路维修 | 基础公共服务类 | 维修 | 红福田村向阳路 | 2022年3月-12月 | 红福田村村委会 | 村主干道局部细丝沥青维修500米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1368 | 271 | 道路建设方便全村1368人生产通行
215 | 五里牌镇红福田村灌溉渠建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 红福田村3组 | 2022年3月-12月 | 红福田村村委会 | 修建硬化30×30cm规格灌溉渠930米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 148 | 35 | 灌溉稻田140亩，受益人口148人
216 | 五里牌镇大叶江村灌溉渠建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 大叶江村1、3、8组 | 2022年3月-12月 | 大叶江村村委会 | 修建30×30cm规格灌溉渠2500米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 465 | 14 | 灌溉稻田70亩，受益人口465人
217 | 五里牌镇大叶江村竹林道建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 大叶江村 | 2022年3月-12月 | 大叶江村村委会 | 修建竹林道长10公里，路基宽5米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1127 | 172 | 解决全村600亩的竹木运输
218 | 五里牌镇柏梧塘村道路维修 | 基础公共服务类 | 新建 | 柏梧塘7组及破损段 | 2022年3月-12月 | 柏梧塘村村委会 | 村主干道维修铺沥青 | 40 | 36 | 4 | 0 | 1172 | 200 | 方便全村1172人出行，其中脱贫人口200人
219 | 五里牌镇盘大岭村5、6组道路维修 | 基础公共服务类 | 维修 | 盘大岭村5组 | 2022年3月-12月 | 盘大岭村村委会 | 道路进行平整，碎石铺路3公里 | 30 | 27 | 3 | 0 | 170 | 30 | 解决5组32人出行问题，解决5、6组700亩杉木运输问题
220 | 五里牌镇盘大岭村蘑菇基地升级扩建 | 产业发展类 | 维修 | 盘大岭村2组 | 2022年3月-12月 | 盘大岭村村委会 | 租地、开挖、打棚、机器等 | 40 | 38 | 2 | 0 | 960 | 200 | 预计村集体经济增收5万元/年
221 | 五里牌镇盘大岭村清水鱼养殖建设 | 产业发展类 | 新建 | 盘大岭村漕竹山 | 2022年3月-12月 | 盘大岭村村委会 | 利用水利整理小塘清水养鱼18亩 | 30 | 30 | 0 | 0 | 960 | 200 | 预计增收3万元/年
222 | 何家洞镇边贸市场建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 蔡里口村至倪家洞村 | 2022.1.-12 | 何家洞镇人民政府 | 边贸市场建设 | 700 | 700 | 0 | 0 | 10000 | 2000 | 解决全镇村民日常生活必需品、生产资料的交易等，受益人口10000人以上
223 | 何家洞至蔡里口通景公路项目 | 基础公共服务类 | 新建 | 何家洞村至蔡里口村沿线 | 2022.1.-12 | 何家洞镇人民政府 | 西蔡公路何家洞至蔡里口通景公路水泥硬化项目，里程10公里 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 4000 | 387 | 解决何家洞至蔡里口沿线村民的出行及货物运输问题，受益人口4000人以上
224 | 何家洞镇林道建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 何家洞镇各村 | 2022.1.-12 | 何家洞镇人民政府 | 新建林道建设30公里 | 100 | 100 | 0 | 0 | 3000 | 164 | 解决全镇各村村民出行，竹、木运输等问题
225 | 贤源村公路硬化建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 贤源村15组 | 2022.1.-12 | 贤源村村民委员会 | 贤源村15组通组公路硬化 | 40 | 40 | 0 | 0 | 260 | 36 | 解决我村15组村民出行、货物运输等问题，受益人口260人
226 | 双江村夏荣界至半田坳(广西)公路硬化工程 | 基础公共服务类 | 新建 | 双江村 | 2022.1.-12 | 双江村村民委员会 | 双江村夏荣界至半田坳(广西)公路硬化1.2公里 | 40 | 40 | 0 | 0 | 768 | 64 | 解决我村11个组村民出行、货物运输等问题，受益人口768人
227 | 老屋张家瑶族村主干道路面维修及林道建设 | 基础设施公共服务 | 新建 | 老屋张家瑶族村 | 2022.1.-12 | 老屋张家瑶族村民委员会 | 修补村主道路面200米，新建林道3千米 | 38 | 38 | 0 | 0 | 564 | 49 | 解决全村人民的出行及货物运输，解决我村1组、9组、10组村民400亩的竹木运输
228 | 倪家洞村6、7、8组林道建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 守桥边 | 2022.1.-12 | 倪家洞村民委员会 | 倪家洞村6、7、8组新建公路12公里 | 40 | 40 | 0 | 0 | 306 | 38 | 解决我村6、7、8组村民出行、货物运输等问题，受益人口:306人
229 | 二井江村公路修缮 | 基础公共服务类 | 新建 | 二井江村 | 2022.1.-12 | 二井江村村民委员会 | 对二井江村曹家洞至观音冲、水竹山屋后至沙帽岭沟口损毁公路进行修缮 | 20 | 20 | 0 | 0 | 657 | 49 | 解决二井江村、大宅村村民出行、货物运输等问题；使何家洞镇通往零陵区的道路更加通畅，服务全镇人民。
230 | 水银江村一、二、五组林道建设及一组桥梁建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 水银江村 | 2022.1.-12 | 水银江村村民委员会 | 水银江村一、二、五组林道建设（一组熊启坤屋门口-进江里-梨子坪-笑山漕-何国刚屋门口）里程5公里。一组熊启坤屋门口桥梁建设 | 18 | 18 | 0 | 0 | 235 | 26 | 解决我村1、2、5组村民2800亩竹木货物运输、出行等问题，受益人口235人
231 | 蔡里口村公路建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 蔡里口村 | 2022.1.-12 | 蔡里口村村民委员会 | 蔡里口村7-8组公路硬化 | 34.2 | 34.2 | 0 | 0 | 377 | 24 | 解决我村7、8组村民出行、货物运输等问题，受益人口192人
232 | 朝阳庵村人畜饮水工程 | 基础公共服务类 | 新建 | 朝阳庵村 | 2022.1.-12 | 朝阳庵村民委员会 | 朝阳庵村1、4、5、6组人畜饮水工程 | 40 | 40 | 0 | 0 | 400 | 50 | 解决我村1、4、5、6组人畜饮水，受益人口400人
233 | 槐树脚村公路修缮 | 基础公共服务类 | 新建 | 槐树脚村 | 2022.1.-12 | 槐树脚村村民委员会 | 对槐树脚村至老屋张家村连村公路损毁进行修缮 | 40 | 40 | 0 | 0 | 397 | 47 | 解决槐树脚村、老屋张家瑶族村村民出行、货物运输等问题；使何家洞镇通往零陵区的道路更加通畅，服务全镇人民。
234 | 大宅村一组通达公路 | 基础设施 | 新建 | 大宅村一组 | 2022.1.-12 | 大宅村村民委员会 | 大宅村 一组通达公路 | 40 | 40 | 0 | 0 | 178 | 20 | 解决大宅村一组二组村民出行、货物运输等问题。
235 | 粗石江十组、八组公路修缮 | 基础公共服务类 | 新建 | 粗石江村 | 2022.1.-12 | 粗石江村委会 | 粗石江十组1500米、八组公路修缮1500米 | 40 | 40 | 0 | 0 | 124 | 26 | 解决我村10、8组村民出行、货物运输等问题，受益人口124人
236 | 何家洞村养殖基地建设 | 设施设备类 | 新建 | 何家洞村 | 2022.1.-12 | 何家洞村村民委员会 | 建设大型养殖基地1座，配套相应辅助设施和仪器设备。 | 60 | 60 | 0 | 0 | 287 | 31 | 发展本村产业，带动经济发展。
237 | 何家洞村电商服务平台 | 电子商务类 | 新建 | 何家洞村 | 2022.1.-12 | 何家洞村村民委员会 | 创建电商服务平台工作室:配套烤房跟冷库及直播设备。 | 60 | 60 | 0 | 0 | 291 | 23 | 带动农副产品的销售，引进青壮年回乡创业发展，盘活地区发展。
238 | 付家湾村林道路建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 付家湾村 | 2022.1.-12 | 付家湾村村民委员会 | 茶斗坪至后头冲，里程5公里 | 40 | 40 | 0 | 0 | 500 | 34 | 解决三，四，五，七组林木放运，受益人口500人
239 | 麻江镇白水岭村下鲤鱼塘水渠建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 白水岭村 | 2022年3月-11月 | 白水岭村村委会 | 水渠建设250米 | 25 | 25 | 0 | 0 | 217 | 46 | 水渠建设250米，受益群众217人，受益贫困人口46人。
240 | 麻江镇白水岭村老院子至活动室篮球场体育基础设施建设 | 基础公共服务类 | 新建 | 白水岭村 | 2022年3月-11月 | 白水岭村村委会 | 篮球场及体育设施建设 | 15 | 15 | 0 | 0 | 425 | 70 | 建设篮球场一个及体育附属设施建设
241 | 麻江镇廖家村八组断路建设 | 基础公共服务 | 新建 | 廖家村八组下弯 | 2022.3-2022.12 | 交通局 | 260米，宽4.5米 | 29.5 | 29.5 | 0 | 0 | 475 | 112 | 该断头路建成后补单便于人行通行，更方便了产业的更好发展。
242 | 麻江镇廖家村9组小道建设、10组水沟 | 基础公共服务 | 新建 | 廖家村9组、10组笋壳漯 | 2022.3-2022.12 | 水利局 | 建设便民小道以及灌溉水沟 | 20 | 20 | 0 | 0 | 368 | 71 | 该项目完成后可满足130亩稻田灌溉，更便于产业发展。
243 | 麻江镇廖家村蒋家片区水坝建设 | 基础公共服务 | 新建 | 廖家村蒋家片区万里塘 | 2022.3-2022.12 | 水利局 | 水坝长20米，宽2.5米，高3.4米 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 286 | 18 | 该项目完成后可满足125亩稻田灌溉，更便于产业发展。
244 | 麻江镇麻江村1至6组公路排污沟 | 基础公共服务 | 新建 | 麻江村1至6组 | 2021.9.29--2022.10.30 | 麻江村委会 | 排污沟长米，宽0.4米高0.4米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1054 | 327 | 方便群众出行，公路变得干净，受益人口1054人，其中脱贫户82户，327人。
245 | 麻江镇麻江村九组机耕路硬化 | 基础公共服务 | 新建 | 麻江村9组 | 2021.9.29--2022.10.30 | 麻江村委会 | 硬化路长980米，宽3.5米，厚0.2米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 456 | 103 | 方便群众生产生活，受益人口456人，其中脱贫户24户103人
246 | 麻江镇新湾福村新屋6组院子坵河堤及水沟建设 | 基础公共服务 | 新建 | 新湾福村新屋6组 | 2022年3月-11月 | 新湾福村委会 | 河堤400米、水沟300米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 180 | 21 | 保障院子坵20亩良田的粮食生产稳定发展
247 | 麻江镇新湾福村7-9组渠道建设 | 基础公共服务 | 新建 | 新湾福村7-9组 | 2022年3月-11月 | 新湾福村委会 | 30cm×30cm水沟800M 40cm×40cm1200M | 20 | 20 | 0 | 0 | 500 | 65 | 保障80亩良田的粮食生产稳定发展
248 | 麻江镇黄江源村欧湾5组水沟维修 | 基础公共服务 | 新建 | 黄江源村欧湾 | 2022.3-2022.12 | 水利局 | 5组水沟维修2000米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 286 | 18 | 该项目完成后可满足185亩稻田灌溉，更便于产业发展。
249 | 麻江镇黄江源村刘家机耕道硬化 | 基础公共服务 | 新建 | 黄江源村刘家龚家田至罗家山，12、13组通组公路 | 2022.3-2022.12 | 交通局 | 耕道硬化长600米，宽4米 | 26.5 | 26.5 | 0 | 0 | 400 | 150 | 该路段硬化能有效的解决该组农田生产效率
250 | 麻江镇黄江源村鳖栏江片通组公路硬化 | 基础公共服务 | 新建 | 黄江源村鳖栏江高速桥下至老活动室路段、刘卫国屋边至5、6组公路 | 2022.3-2022.12 | 交通局 | 通组公路硬化300米 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 400 | 150 | 该片通组公路硬化能有效的解决村民出行问题，提高生产效率
251 | 麻江镇南漯村8组路硬化建设 | 基础公共服务 | 新建 | 南漯村8组 | 2022.3-2022.12 | 交通局 | 1400米，宽3.5米 | 40 | 40 | 0 | 0 | 140 | 43 | 该路硬化便于村民通行，村里产业发展和集体经济发展
252 | 麻江镇荷叶塘村二、三组机耕道硬化 | 基础公共服务 | 硬化 | 荷叶塘村二、三组 | 2022.3-2022.12 | 荷叶塘村村委会 | 机耕道长700米，宽3.5米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 230 | 43 | 方便群众生产生活，受益人口230人，其中脱贫户11户43人
253 | 麻江镇荷叶塘村一、五、七组机耕道建设 | 基础公共服务 | 新建 | 荷叶塘村一、五、七组 | 2022.3-2022.12 | 荷叶塘村村委会 | 机耕道长2500米，宽3.5米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 380 | 50 | 方便群众生产生活，受益人口380人，其中脱贫户13户50人
254 | 麻江镇横江源村大郎坪护坡建设 | 基础建设 | 新建 | 横江源村大郎坪 | 2022.3-2022.12 | 横江源村村委会 | 修建护坡500米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 380 | 36 | 该项目完成后可保护50亩稻田，更便于产业发展。
255 | 麻江镇横江源村大祖山拦河坝建设 | 基础建设 | 新建 | 横江源村大祖山 | 2022.3-2022.12 | 横江源村村委会 | 拦河坝建设20米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 180 | 23 | 该项目完成后可满足18亩稻田灌溉，更便于产业发展。
256 | 麻江镇学校道路建设 | 基础建设 | 新建 | 麻江镇学校 | 2022.3-2022.12 | 麻江镇人民政府 | 道路新建800米及附属设施 | 20 | 20 | 0 | 0 | 400 | 50 | 方便群众生产生活，受益人口400人，其中脱贫人口50人
257 | 麻江村两江口灌溉坝渠建设 | 基础建设 | 新建 | 麻江村两江口 | 2022.3-2022.12 | 麻江镇人民政府 | 灌溉坝渠建设30米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1100 | 300 | 方便群众生产生活，受益人口1100人，其中脱贫人口300人
258 | 黄江源村刘家片区化粪池及排污管网建设 | 基础建设 | 新建 | 黄江源村刘家片区 | 2022.3-2022.12 | 麻江镇人民政府 | 化粪池及排污管网建设 | 65 | 65 | 0 | 0 | 600 | 100 | 方便群众生产生活，受益人口600人，其中脱贫人口100人
[6 empty] | 合计 |  | 9462.4 | 9261.4 | 92 | 109