## 2018统筹整合扶贫项目完成情况公告
双牌县2018年度统筹整合使用财政涉农资金项目完成情况公告
编制单位：双牌县财政局 |  |  |  |  | 填制时间：2018年12月30日 | [8 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 |  | 补助标准 | 绩效目标 |  | 计划投入资金总规模 | 调整后计划（统筹整合资金投入规模） |  |  | 支付进度 | 项目完成情况 | 退回资金结转下年使用 | 责任单位
|  |  | 单位 | 数量 |  | 受益总人口（人次） | 其中贫困户受益（人次） |  | 合计 | 财政拨付金额 | 实际支出金额 |  |  |  | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
1 | （关于印发《双牌县2018年财政涉农资金统筹整合使用调整方案》的通知（双扶领【2018】21号））总 计 |  |  |  |  | 667012 | 129632 | 10959 | 10959 | 8442.4074 | 8173.2471 | 96.81% |  | 269.1603
2 | 一、农业产业发展 |  | 合 计 |  |  | 256636 | 62039 | 4288 | 4288 | 3674.3563 | 3676.4548 | 100.1% |  | -2.0985
3 | （一）农业产业（种养殖）扶贫 |  | 小 计 |  |  | 96691 | 35000 | 2252 | 2252 | 1866.86 | 1868.9585 | 100.1% |  | -2.0985
4 | 1.茶叶产业补种 | 茶林镇、阳明山重点产业扶贫项目基地 | 亩 | 100 | 2500元/亩 | 1800 | 300 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县扶贫办 | 万山农业股份有限公司
5 | 2.药材产业 | 全县 | 亩 | 2500 | 800元/亩 | 400 | 200 | 200 | 200 | 45.96 | 45.96 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县卫计委 | 县卫计委
6 | 3.竹产业（楠竹低改） | 全县 | 亩 | 5000 | 200元/亩 | 1000 | 500 | 100 | 100 |  |  | 0% | 没实施 | 0 | 县林业局 | 全县乡镇
7 | 4.森林土鸡 | 全县贫困户 | 羽 | 16万 | 10元/羽 | 60000 | 15000 | 160 | 160 | 149.52 | 149.52 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县畜牧水产局 | 县畜牧水产局
8 | 5.果蔬基地建设（含农业标准化示范基地建设200及冲头村特色水果地建设100） |  | 亩 | 5000 | 300-800元/亩 | 5000 | 2000 | 300 | 300 | 265 | 265 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县农业委 | 县农业委
9 | A.标准化基地建设 |  |  |  |  | 800 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县农业委 | 县农业委
10 | B.水果基地建设 |  |  |  |  | 700 | 1000 | 100 | 100 | 65 | 65 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县农业委 | 县农业委
11 | 6.产业奖补（种养殖业900、集体经济奖补300） | 全县贫困户 | 人 | 26991 | 见产业扶贫奖补政策明细表 | 26991 | 15000 | 1200 | 1200 | 1052.585 | 1052.585 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县农业委 | 县农业委、林业局、畜牧局
12 | 7.百香果种植奖补（重点产业扶贫项目，调整为冲头柑橘种植基地） | 桐子坳、新院子、探花、新合村 | 人 | 1000亩 | 1500元/亩 | 1365 | 380 | 150 | 150 | 220 | 220 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县农业委 | 县农业委
13 | 8.产业奖补（麻江镇廖家村） | 麻江村廖家村 | 村 | 1 |  |  |  | 95 | 95 | 86.795 | 88.8935 | 102.4% | 项目已完工验收 | -2.0985
14 | A.酥脆枣产业提质 | 廖家村 | 亩 | 30 | 0.1万元/亩 |  |  | 30 | 30 | 29.73 | 29.73 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 麻江镇政府 | 麻江镇政府
15 | B.大棚芦笋产业提质 | 廖家村 | 亩 | 100 | 0.1万元/亩 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10.822 | 108.2% | 项目已完工验收 | -0.822 | 麻江镇政府 | 麻江镇政府
16 | C.卧柑、枇杷、葡萄柚、脆梨产业提质 | 廖家村 | 亩 | 100 | 0.1万元/亩 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10.3766 | 103.8% | 项目已完工验收 | -0.3766 | 麻江镇政府 | 麻江镇政府
17 | D.新扩百香果产业 | 廖家村 | 亩 | 250 | 0.08万元/亩 |  |  | 20 | 20 | 19.79 | 19.79 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 麻江镇政府 | 麻江镇政府
18 | E.新扩种荷花 | 廖家村 | 亩 | 375 | 0.04万元/亩 |  |  | 15 | 15 | 7.275 | 7.275 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 麻江镇政府 | 麻江镇政府
19 | C.卧柑、枇杷、葡萄柚、脆李种植 | 廖家村 | 亩 | 50 | 0.2万元/亩 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10.8999 | 109% | 项目已完工验收 | -0.8999 | 麻江镇政府 | 麻江镇政府
20 | 9.省级示范合作社及农场 |  |  |  |  | 295 | 78 | 22 | 22 | 22 | 22 | 100% | 项目已完工验收 | 0
21 | （1）省级示范农民合作社 | 泷泊镇良村 | 个 | 1 | 20万/个 | 245 | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县农村经营服务站 | 双牌县全佳华无公害莲子种植专业合作社
22 | （2）省级示范家庭农场 | 理家坪乡群力村 | 个 | 1 | 10万/个 | 50 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县农村经营服务站 | 双牌县理家坪乡仁松家庭农场
23 | （二）乡村旅游扶贫 |  | 小 计 |  |  | 37753 | 3819 | 1129 | 1129 | 890.4963 | 890.4963 | 100% | 项目已完工验收 | 0
24 | 1.桐子坳银杏特色旅游项目 | 茶林镇桐子坳村 | 个 |  |  | 558 | 173 | 630 | 630 | 570 | 570 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县旅建投 | 县旅建投
25 | （1）桐子坳景区花溪花海景观工程 | 茶林镇桐子坳村 | 种植观赏类菊科植物、滴灌系统、园艺小品、儿童游乐园等 |  | 100万/处 | 558 | 173 | 100 | 100 | 81 | 81 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县旅建投 | 县旅建投
26 | （2）桐子坳核心景区景观质量改造工程 | 茶林镇桐子坳村 | 绿化、美化、排水、观景台、取景点、防护栏等 |  | 190万/处 |  |  | 190 | 190 | 160 | 160 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县旅建投 | 县旅建投
27 | （3）桐子坳景区花溪景观改造工程 | 茶林镇桐子坳村 | 水景、人行栈道、滚水坝、小桥、溪岸绿化美化等 |  | 340万/处 |  |  | 340 | 340 | 329 | 329 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县旅建投 | 县旅建投
28 | 2.国际慢城项目建设 | 泷泊镇 | 个 | 1 | 400万元/处 | 34644 | 3249 | 349 | 349 | 320.4963 | 320.4963 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县日月湖湿地公园管理局 | 县日月湖湿地公园管理局
29 | (1)慢城荷园 | 良村 | 处 | 1 | 70万元/个 | 1578 | 112 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县日月湖湿地公园管理局 | 县日月湖湿地公园管理局
30 | (2)慢城风光带 | 良村、霞灯、沙背甸、佑里、江西 | 处 | 1 | 150万元/个 | 9469 | 1442 | 200 | 200 | 171.54 | 171.54 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县日月湖湿地公园管理局 | 县日月湖湿地公园管理局
31 | (3)慢城栈道栈桥等基础设施建设 | 霞灯 | 处 | 4 | 15-28万元/个 | 1500 | 250 | 99 | 99 | 98.9563 | 98.9563 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县日月湖湿地公园管理局 | 县日月湖湿地公园管理局
32 | 3.坦田古村风情旅游区项目 | 理家坪乡坦田村 | 个 | 1 | 100万元/个 | 2551 | 397 | 150 | 150 |  |  | 0% | 项目完成情况（ | 0 | 理家坪乡人民政府 | 理家坪乡人民政府
33 | A.旅游基础设施（停车场）建设 | 坦田村 | 处 | 1 | 59万元/处 | 2551 | 397 | 59 | 59 |  |  | 0% | 项目没实施 | 0 | 理家坪乡人民政府 | 理家坪乡人民政府
34 | B.旅游公厕 | 坦田村 | 座 | 1 | 27万元/座 |  |  | 27 | 27 |  |  | 0% | 项目没实施 | 0 | 理家坪乡人民政府 | 理家坪乡人民政府
35 | C.村内环境整治 | 坦田村 | 村 | 1 | 14万元/村 |  |  | 14 | 14 |  |  | 0% | 项目没实施 | 0 | 理家坪乡人民政府 | 理家坪乡人民政府
36 | D.旅游道路建设 | 坦田村 | 米 | 1430 | 350元/米 |  |  | 50 | 50 |  |  | 0% | 项目没实施 | 0 | 理家坪乡人民政府 | 理家坪乡人民政府
37 | （三）金融扶贫 |  | 小 计 |  |  | 159700 | 26991 | 760 | 760 | 770 | 770 | 100% | 项目已完工验收 | 0
38 | 1.小额信贷贴息 | 全县贫困户 | 万元 | 16000 | 银行贷款利率 |  |  | 760 | 760 | 770 | 770 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县扶贫办 | 县扶贫办
39 | （四）电商扶贫 |  | 小 计 |  |  |  |  | 147 | 147 | 147 | 147 | 100% | 项目已完工验收 | 0
40 | 1、电商扶贫 | [6 empty] | 147 | 147 | 147 | 147 | 100% | 项目已完工验收 | 0
41 | A.贫困村电商服务站宽带支持 | 全县贫困村 | 个 | 78 | 0.128万元/村 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县科商粮经信委 | 县科商粮经信委
42 | B.贫困村电商服务站升级建设 | 全县贫困村 | 个 | 78 | 0.5万元/村 |  |  | 39 | 39 | 39 | 39 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县科商粮经信委 | 县科商粮经信委
43 | C.示范性网店扶持 | 全县行政村（贫困村比例80%） | 个 | 10 | 0.5-1万元/村 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县科商粮经信委 | 县科商粮经信委
44 | D“一县一品”品牌打造 |  | 个 | 1 | 10万元/个 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县科商粮经信委 | 县科商粮经信委
45 | E.支持县级电商运营中心建设 | 县城 | 个 | 1 | 4万元/个 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县科商粮经信委 | 县科商粮经信委
46 | F.电商一条街建设 | 麻江村白水岭村 | 处 | 1 | 66万元/处 |  |  | 66 | 66 | 66 | 66 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县科商粮经信委 | 县科商粮经信委
47 | G.电商服务站建设 | 麻江村廖家村 | 处 | 2 | 10万元/处 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县科商粮经信委 | 县科商粮经信委
48 | 二、农村基础设施建设 |  | 合 计 |  |  | 410376 | 67593 | 6671 | 6671 | 4686.753 | 4496.7923 | 95.95% | 项目已完工验收 | 189.9607
49 | （一）农村道路建设 |  | 小 计 |  |  | 30320 | 3837 | 2462.5 | 2462.5 | 1512.8559 | 1512.8559 | 100% | 项目已完工验收 | 0
50 | 1、打理公路改造项目 | 打鼓坪乡至理家坪乡 | 千米 | 13.71 | 36.5万元/千米 | 22000 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县交通局 | 湖南达路基交通工程有限公司
51 | 2、黄龙吊桥 | 塘底乡 | 座 | 1 | 150万元/座 | 1500 | 250 | 168 | 168 | 145.8559 | 145.8559 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县交通局 | 县交通局
52 | 3、公路护坡及水沟灾后重建 | 茶林镇高峰村 | 处 | 1 | 50万元/处 | 220 | 28 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县交通局 | 县交通局
53 | 4.通行码头基础设施建设项目 | 上梧江、塘底、双牌大坝、江村访尧、理家坪乡 | 处 | 5 | 85.6万元/处 | 22097 | 1445 | 227.5 | 227.5 |  |  | 0% | 项目没实施 | 0 | 县日月湖湿地公园管理局 | 县日月湖湿地公园管理局
54 | 5、生命安保设施 |  |  |  |  | 5171 | 1185 | 350 | 350 | 350 | 350 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县交通局 | 县交通局
55 | （1）生命安保设施 | 麻江镇廖家村 | 千米 | 0.5 | 5.7万元/千米 | 1503 | 380 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县交通局 | 县交通局
56 | （2）生命安保设施 | 泷泊镇大路口至沙子坪村 | 千米 | 10.6 | 5.7万元/千米 | 650 | 250 | 60.42 | 60.42 | 60.42 | 60.42 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县交通局 | 县交通局
57 | （3）生命安保设施 | 理家坪镇车龙村 | 千米 | 7.8 | 5.7万元/千米 | 800 | 110 | 44.46 | 44.46 | 44.46 | 44.46 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县交通局 | 县交通局
58 | （4）生命安保设施 | 五星岭乡白果脚村 | 千米 | 18.4 | 5.7万元/千米 | 468 | 106 | 104.89 | 104.89 | 104.89 | 104.89 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县交通局 | 县交通局
59 | （5）生命安保设施 | 何家洞镇地二井江村 | 千米 | 7.4 | 5.7万元/千米 | 500 | 150 | 42.18 | 42.18 | 42.18 | 42.18 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县交通局 | 县交通局
60 | （6）生命安保设施 | 何家洞镇地大竹江村 | 千米 | 11.2 | 5.7万元/千米 | 600 | 166 | 63.84 | 63.84 | 63.84 | 63.84 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县交通局 | 县交通局
61 | （7）生命安保设施 | 江村镇黑漯村 | 千米 | 5.5 | 5.7万元/千米 | 650 | 23 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县交通局 | 县交通局
62 | 6.扶贫办已完工项目 |  |  |  |  | 1429 | 374 | 67 | 67 | 67 | 67 | 100% | 项目已完工验收 | 0
63 | （1）桥梁建设 | 麻江镇黄江源村 | 座 | 1 | 20万元/座 | 481 | 117 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县扶贫办 | 县扶贫办
64 | （2）道路建设 | 麻江镇荷叶塘村 | 公里 | 2 | 13.5万元/公里 | 350 | 150 | 27 | 27 | 27 | 27 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县扶贫办 | 县扶贫办
65 | （3）护坡广场建设 | 泷泊镇乌鸦山村 | 处 | 1 | 20万元/村 | 598 | 107 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县扶贫办 | 县扶贫办
66 | 6、通村公路灾后重建项目 | [6 empty] | 1100 | 1100 | 400 | 400 | 100% | 项目已完工验收 | 0
67 | （1）泷泊镇观文口村（西边湾）至何家洞镇蔡里口村道路灾后重建 |  | 公里 | 32 | 万元/公里 | 20000 | 2000 | 500 | 500 |  |  | 0% | 项目已完工验收 | 0 | 县公路局 | 县公路局
68 | （2）泷泊镇义村（城南加油站）至胡家村道路灾后重建 |  | 公里 | 4.2 | 万元/公里 | 3000 | 300 | 600 | 600 | 400 | 400 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县公路局 | 县城建投
69 | （二）农村水利基础建设 |  | 小 计 |  |  | 185666 | 31171 | 1045 | 1045 | 1001 | 1001 | 100% | 项目已完工验收 | 0
70 | 1.水利工程建设项目 |  | 小 计 |  |  | 185666 | 31171 | 1045 | 1045 | 1001 | 1001 | 100% | 项目已完工验收 | 0
71 | （1）小型农田水利建设 |  |  |  |  | 11086 | 1808 | 135 | 135 | 135 | 135 | 100% | 项目已完工验收 | 0
72 | A.五星岭乡白果脚村水坝水沟维修 | 五星岭乡白果脚村 | 米/座 | 206/3 | 15万元/村 | 455 | 102 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 双牌县水利局 | 双牌水利建设项目管理中心
73 | B.茶林镇高峰村水坝水沟维修 | 茶林镇高峰村 | 米/座 | 1612/3 | 15万元/村 | 2660 | 27 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 双牌县水利局 | 双牌水利建设项目管理中心
74 | C.何家洞镇大宅村水沟维修 | 何家洞镇大宅村 | 米 | 1620 | 15万元/村 | 643 | 182 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 双牌县水利局 | 双牌水利建设项目管理中心
75 | D.何家洞镇双江村水沟维修 | 何家洞镇双江村 | 米 | 2436 | 15万元/村 | 865 | 209 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 双牌县水利局 | 双牌水利建设项目管理中心
76 | E.泷泊镇崔家村山塘维修 | 泷泊镇崔家村 | 口 | 2 | 15万元/村 | 858 | 304 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 双牌县水利局 | 双牌水利建设项目管理中心
77 | F.上梧江乡山峰村水沟维修 | 上梧江乡山峰村 | 米 | 1770 | 15万元/村 | 1244 | 317 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 双牌县水利局 | 双牌水利建设项目管理中心
78 | G.上梧江乡社江源村水坝水沟维修 | 上梧江乡社江源村 | 米/座 | 1610/3 | 15万元/村 | 1484 | 215 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 双牌县水利局 | 双牌水利建设项目管理中心
79 | H.五星岭乡五星岭村水坝水沟维修 | 五星岭乡五星岭村 | 米/座 | 1565/1 | 15万元/村 | 1493 | 233 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 双牌县水利局 | 双牌水利建设项目管理中心
80 | I.塘底乡玉泉村水坝水沟维修 | 塘底乡玉泉村 | 米 | 2174 | 15万元/村 | 1384 | 219 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 双牌县水利局 | 双牌水利建设项目管理中心
81 | (2)中型灌区维修养护 |  |  |  |  | 3245 | 454 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100% | 项目已完工验收 | 0
82 | A.五里牌镇黄泥坡村水沟维修 | 五里牌镇黄泥坡村 | 米 | 1350 | 25万元/村 | 3245 | 454 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 双牌县水利局 | 五里牌镇人民政府
83 | （3）河道治理 |  |  |  |  | 1579 | 371 | 300 | 300 | 291 | 291 | 100% | 项目已完工验收 | 0
84 | A.贤水河道治理工程 | 何家洞镇 | 公里 | 6.3 | 50万元/公里 | 1579 | 371 | 300 | 300 | 291 | 291 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 双牌县水利局 | 双牌水利建设项目管理中心
85 | (4)水库加固 |  |  |  |  | 950 | 295 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 项目已完工验收 | 0
86 | A.理家坪乡大坪地村大塘水库 | 理家坪乡大坪地村 | 座 | 1 | 50万元/座 | 500 | 140 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 双牌县水利局 | 双牌水利建设项目管理中心
87 | B.泷泊镇崔家村长槽水库 | 泷泊镇崔家村 | 座 | 1 | 50万元/座 | 450 | 155 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 双牌县水利局
88 | （5）节水配套改造项目 |  |  | 5906 |  | 9106 | 1252 | 315 | 315 | 293 | 293 | 100% | 项目已完工验收 | 0 |  | 双牌水利建设项目管理中心
89 | A.向阳灌区节水配套改造项目 | 红福田村 | 亩 | 940 | 533元/亩 | 1747 | 236 | 163.71 | 163.71 |  |  | 0% | 项目没实施 | 0 | 双牌县水利局
90 |  | 五里牌村 | 亩 | 1854 |  | 3245 | 454 | 75.64 | 75.64 |  |  | 0% | 项目没实施 | 0 | 双牌县水利局 | 双牌水利建设项目管理中心
91 |  | 全家洲村 | 亩 | 1571 |  | 1562 | 169 | 38.24 | 38.24 |  |  | 0% | 项目没实施 | 0 | 双牌县水利局
92 |  | 柏梧塘村 | 亩 | 1541 |  | 1020 | 173 | 13.97 | 13.97 |  |  | 0% | 项目没实施 | 0 | 双牌县水利局 | 双牌水利建设项目管理中心
93 |  | 五里牌镇 | 亩 |  |  | 1532 | 220 | 23.44 | 23.44 |  |  | 0% | 项目没实施 | 0 | 双牌县水利局
94 | （6）山洪灾害防治 |  |  |  |  | 159700 | 26991 | 170 | 170 | 157 | 157 | 100% | 项目已完工验收 | 0 |  | 双牌水利建设项目管理中心
95 | A.2017年度山洪灾害防治项目 | 双牌县 | 处 | 10 | 10-30万元/处 | 159700 | 26991 | 170 | 170 | 157 | 157 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 双牌县水利局
96 | （三）农村环境整治项目 |  |  |  |  | 159700 | 26991 | 1541 | 1541 | 1088.75 | 888.75 | 81.63% | 项目已完工验收 | 200
97 | （1）农村改厕以奖代补 | 阳明山、茶林示范片 | 所 | 3333 | 0.15万元/所 | 159700 | 26991 | 500 | 500 | 518.75 | 518.75 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县卫计委 | 县卫计委
98 | (2）农村环境综合整治及乡村振兴污水治理项目 | 桐子坳村、探花村（廖家湾） | 桐子坳3个5吨1个10吨预计70万元、探花村（廖家湾）污水处理池预计240万元 |  |  |  |  | 320 | 320 | 270 | 270 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县环保局 | 县环保局
99 | （3）农村垃圾处理 | 全县114个村 | 个 | 114 | 1-10万元/村 |  |  | 721 | 721 | 300 | 100 | 33.33% | 项目只实施了部分 | 200 | 县城管局 | 县城管局
100 | A.垃圾勾臂箱 | 全县114个村 | 个 | 574 | 0.95万元/个 |  |  | 545.3 | 545.3 | 100 | 100 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县城管局 | 县城管局
101 | B.垃圾清理运营 | 全县114个村 | 个 | 114 | 1-2万元/村 |  |  | 175.7 | 175.7 | 200 |  | 0% | 项目没实施 | 200 | 县城管局 | 县城管局
102 | （四）巩固脱贫成果项目建设 |  |  |  |  | 34417 | 5594 | 1296.5 | 1296.5 | 1084.1471 | 1094.1864 | 100.9% | 项目已完工验收 | -10.0393
103 | 1.巩固脱贫成果重点镇建设 |  | 茶林镇 |  |  | 14496 | 2556 | 470 | 470 | 380.99 | 380.99 | 100% | 项目已完工验收 | 0
104 | （1）基础设施建设 |  |  |  |  | 14496 | 2556 | 470 | 470 | 380.99 | 380.99 | 100% | 项目已完工验收 | 0
105 | A.通组公路（与探花园连通） | 靛口45组至6组 | 公里 | 1.8 | 20万/公里 | 650 | 106 | 49 | 49 | 47.03 | 47.03 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府
106 | B.村级公路硬化 | 探花村（村口） | 米 | 1000 | 23万/公里 | 1749 | 504 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府
107 | C.机耕路开挖硬化 | 新院子高水岭（稻田200余亩） | 米 | 660 | 28万/公里 | 676 | 158 | 18 | 18 | 18 | 18 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府
108 | D.通组公路硬化 | 新院子板桥铺 | 米 | 500 | 30万/公里 | 676 | 158 | 15 | 15 | 14.19 | 14.19 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府
109 | E.公路护坡 | 高峰村级公路 | 处 | 3 | 长约150米 | 376 | 32 | 10 | 10 | 9.98 | 9.98 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府
110 | F.水毁公路改造（含涵管） | 高峰村 | 米 | 20 | 2500元/米 | 376 | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府
111 | G.桥梁工程 | 大河江（大河洲） | 座 | 1 | 20万元/座 | 940 | 76 | 20 | 20 | 14 | 14 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府
112 |  | 中兴村 | 座 | 2 | 20-30万元/座 | 1785 | 165 | 50 | 50 | 25.92 | 25.92 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府
113 | H.人畜饮水 | 探花村（水池维修） | 个 | 3 | 1-5万元/个 | 1890 | 507 | 10 | 10 | 9.9 | 9.9 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府
114 |  | 新院子（水池维修和主水管更换） | 米 | 600 | 133元/米 | 676 | 158 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府
115 |  | 新和村（三家湾水池维修和主水管更换）） | 米 | 600 | 133元/米 | 1246 | 211 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府
116 | I.灌溉水沟维修 | 大河江村 | 米 | 450 | 133元/米 | 940 | 76 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府
117 | J.灌溉山塘维修 | 新院子村 | 座 | 3 | 145元/米 | 676 | 158 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府
118 | K.滚水坝建设 | 金星村（沈家6组、铲子坪3组） | 座 | 2 | 25万元/座 | 450 | 73 | 50 | 50 | 20.54 | 20.54 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府
119 | L.河道护堤 | 大河江村 | 米 | 120 | 0.21万元/米 | 940 | 76 | 25 | 25 | 18.43 | 18.43 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府
120 | M.水毁稻田复垦 | 金星村（牛湾时、雷打坪、街口、贺家） | 亩 | 25 | 0.24万元/亩 | 450 | 66 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府
121 | N.道路新建、扩宽及护坡工程 | 探花村（入出口、拐湾处扩宽3处） | 米 | 518 | 护坡1200立方米 | 940 | 76 | 157 | 157 | 137 | 137 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府
122 | 2、巩固脱贫成果重点村建设 |  | 全县11个村 |  |  | 19921 | 3038 | 826.5 | 826.5 | 703.1571 | 713.1964 | 101.4% | 项目已完工验收 | -10.0393 | 各乡镇政府 | 各乡镇政府
123 | （1）巩固脱贫成果示范建设 | 麻江村廖家村 | 个 | 1 |  | 3530 | 735 | 326.5 | 326.5 | 257.6518 | 255.5426 | 99.18% | 项目已完工验收 | 2.1092
124 | A.九组河道清理 | 廖家村 | 米 | 300 | 33.3元/米 | 360 | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 麻江镇政府 | 麻江镇政府
125 | B.九组沟渠维修 | 廖家村 | 米 | 725 | 400元/米 | 360 | 95 | 29 | 29 | 21.3746 | 21.3746 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 麻江镇政府 | 麻江镇政府
126 | C.蒋家片区沟渠坝维修 | 廖家村 | 米 | 1000 | 260元/米 | 360 | 95 | 26 | 26 | 17.19 | 17.19 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 麻江镇政府 | 麻江镇政府
127 | D.1至5组排污沟建设 | 廖家村 | 米 | 2000 | 145元/米 | 530 | 98 | 29 | 29 | 21.1309 | 21.1309 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 麻江镇政府 | 麻江镇政府
128 | E.蒋家片区排污沟建设 | 廖家村 | 米 | 1380 | 145元/米 | 500 | 65 | 20 | 20 | 14.55 | 14.55 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 麻江镇政府 | 麻江镇政府
129 | F.1至5组小道建设 | 廖家村 | 米 | 1270 | 220元/米 | 530 | 98 | 28 | 28 | 22.3549 | 19.0977 | 85.43% | 项目已完工验收 | 3.2572 | 麻江镇政府 | 麻江镇政府
130 | G.游道建设 | 廖家桥往北游步道建设护坡、路面 | 米 | 400 | 737元/米 | 890 | 189 | 29 | 29 | 28.67 | 28.67 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 麻江镇政府 | 麻江镇政府
131 | I.九组公路涵洞改建 | 廖家村 | 个 | 1 | 11.5万元/个 | 890 | 189 | 11.5 | 11.5 |  |  | 0% | 项目已完工验收 | 0 | 麻江镇政府 | 麻江镇政府
132 | J.1至5组公路水沟 | 廖家村 | 米 | 500 | 200元/米 | 530 | 98 | 10 | 10 | 11.024 | 11.024 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 麻江镇政府 | 麻江镇政府
133 | K.枇杷基地机耕道 | 廖家村 | 米 | 500 | 400元/米 | 1365 | 380 | 20 | 20 | 5.9774 | 5.9774 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 麻江镇政府 | 麻江镇政府
134 | L.产业园道路建设 | 廖家村 | 米 | 2000 | 248元/米 | 1365 | 380 | 49 | 49 | 49 | 49.868 | 101.8% | 项目已完工验收 | -0.868 | 麻江镇政府 | 麻江镇政府
135 | M.旅游基础设施（停车场）建设 | 廖家村 | 平方米 | 1500 | 193元/平方米 | 1365 | 380 | 29 | 29 | 23.44 | 23.44 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 麻江镇政府 | 麻江镇政府
136 | N.人行桥护坡 | 廖家村 | 米 | 10 | 200元/米 | 1365 | 380 | 10 | 10 | 9.97 | 9.97 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 麻江镇政府 | 麻江镇政府
137 | O.车行桥护岸（护坡工程） | 廖家村 | 米 | 12 | 200元/米 | 1365 | 380 | 20 | 20 | 18.19 | 18.19 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 麻江镇政府 | 麻江镇政府
138 | P.车行桥、人行桥护栏修复 | 廖家村 | 米 | 100 | 200元/米 | 1365 | 380 | 5 | 5 | 5 | 5.28 | 105.6% | 项目已完工验收 | -0.28 | 麻江镇政府 | 麻江镇政府
139 | Q.百香果及荷花走廊建设 | 廖家村 | 米 | 500 | 400元/米 | 1365 | 380 | 10 | 10 | 8.78 | 8.78 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 麻江镇政府 | 麻江镇政府
140 | （2）巩固脱贫成果示范建设 | 白水岭村、荷叶塘村 |  |  |  | 6444 | 1272 | 73 | 73 | 57.38 | 70.0294 | 122% | 项目已完工验收 | -12.6494
141 | A.进村活动室道路建设 | 白水岭村 | 米 | 300 | 500元/米 | 525 | 45 | 26 | 26 | 11.2 | 11.2 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 麻江镇政府 | 麻江镇政府
142 | B.通组道路建设 | 白水岭村3.4.5.7组 | 米 | 700 | 400元/米 | 500 | 65 | 17 | 17 | 17 | 29.6494 | 174.4% | 项目已完工验收 | -12.6494 | 麻江镇政府 | 麻江镇政府
143 | c.旅游道路建设 | 荷叶塘村天坑出入道路 | 米 | 737 | 400元/米 | 525 | 45 | 30 | 30 | 29.18 | 29.18 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 麻江镇政府 | 麻江镇政府
144 | （3）巩固脱贫成果示范建设 | 五里牌镇青山里村 | 个 | 1 | 30万元/村 | 1147 | 350 | 117 | 117 | 116.96 | 116.96 | 100% | 项目已完工验收 | 0
145 | A.水渠建设 | 麻园里6组 | 米 | 615 | 130元/米 | 200 | 60 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 五里牌镇政府 | 五里牌镇政府
146 | B.大塘善水库维修 | 塘基上5组 | 个 | 1 | 12万元/个 | 400 | 120 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 五里牌镇政府 | 五里牌镇政府
147 | C.水渠建设 | 田洞里3、4、5组 | 米 | 770 | 130元/米 | 420 | 150 | 10 | 10 | 9.96 | 9.96 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 五里牌镇政府 | 五里牌镇政府
148 | D.阳家码头建设 | 五里牌村9组 | 处 | 1 | 87万元/个 | 127 | 20 | 87 | 87 | 87 | 87 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 五里牌镇政府 | 五里牌镇政府
149 | （4）巩固脱贫成果示范建设 | 阳明山管理局阳明山村 | 个 | 1 | 30万元/村 | 1900 | 257 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100% | 项目已完工验收 | 0
150 | A.公路硬化 | 大田片区 | 米 | 400 | 200元/米 | 700 | 160 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 阳明山管理局 | 阳明山村
151 |  | 太平片区 | 米 | 300 |  | 300 | 25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 阳明山管理局 | 阳明山村
152 |  | 东菖源片区 | 米 | 400 |  | 500 | 40 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 阳明山管理局 | 阳明山村
153 | B.新农村街道硬化 | 绞车庙片区 | 米 | 1 | 400元/米 | 400 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 阳明山管理局 | 阳明山村
154 | （5）巩固脱贫成果示范建设 | 泷泊镇良村 | 个 | 1 | 30万元/村 | 2208 | 168 | 30 | 30 | 29.5499 | 29.549 | 100% | 项目已完工验收 | 0.0009
155 | A.良村机耕路建设 | 葡萄园 | 米 | 1000 | 200元/米 | 1578 | 112 | 20 | 20 | 19.79 | 19.79 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 泷泊镇政府 | 良村
156 | B.良村水沟三面光 | 寒鸭沟 | 米 | 850 | 118元/米 | 630 | 56 | 10 | 10 | 9.7599 | 9.759 | 99.99% | 项目已完工验收 | 0.0009 | 泷泊镇政府 | 良村
157 | （6）巩固脱贫成果示范建设 | 泷泊尚仁里村 | 个 | 1 | 30万元/村 | 2760 | 300 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 泷泊镇 | 泷泊镇
158 | A.尚仁里村道路建设 | 村内 | 米 | 1000 | 200元/米 | 1160 | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 泷泊镇政府 | 尚仁里村
159 | B.尚仁里村中坝水沟建设 | 对江（1-13组） | 米 | 1000 | 100元/米 | 1600 | 180 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 泷泊镇政府 | 尚仁里村
160 | （7）巩固脱贫成果示范建设 | 何家洞镇何家洞村 | 个 | 1 | 30万元/村 | 1839 | 161 | 30 | 30 | 24 | 24 | 100% | 项目已完工验收 | 0
161 | A.村主道路维修 | 何家洞村村主道 | 公里 | 2 | 8万元/公里 | 86 | 22 | 16 | 16 | 16 | 16 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 何家洞镇 | 何家洞村
162 | B.环境治理 | 何家洞村 | 处 | 1 | 8万元/处 | 1630 | 113 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 何家洞镇 | 何家洞村
163 | C.桥梁建设 | 何家洞村村活动室 | 座 | 1 | 6万元/座 | 123 | 26 | 6 | 6 |  |  | 0% | 项目没实施 | 0 | 何家洞镇 | 何家洞村
164 | （8）巩固脱贫成果示范建设 | 上梧江瑶族乡上梧江村 | 个 | 1 | 30万元/村 | 900 | 358 | 30 | 30 | 29.8254 | 29.8254 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 上梧江乡政府 | 上梧江乡政府
165 | A.老街道路维修 | 上梧江村1-2组 | 米 | 220 |  | 650 | 138 | 21 | 21 | 20.8254 | 20.8254 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 上梧江乡政府 | 上梧江乡政府
166 | B.五组后山野生茶基地路面维修 | 上梧江村2.5组 | 米 | 1500 |  | 110 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 上梧江乡政府 | 上梧江乡政府
167 | C.六组机耕道建设 | 上梧江村6组 | 米 | 500 |  | 140 | 140 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 上梧江乡政府 | 上梧江乡政府
168 | （9）巩固脱贫成果示范建设 | 打鼓坪乡单江村 | 个 | 1 | 30万元/村 | 1189 | 129 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100% | 项目已完工验收 | 0
169 | A.河堤建设 | 单江村 | 处 | 1 | 15万元/村 | 470 | 113 | 15 | 15 | 10.74 | 10.74 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 打鼓坪乡 | 打鼓坪乡
170 | B.药材种植（迷迭香） | 单江村小南头 | 亩 | 75 | 0.2万元/亩 | 719 | 16 | 15 | 15 | 19.26 | 19.26 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 打鼓坪乡 | 打鼓坪乡
171 | （10）巩固脱贫成果示范建设(饮水工程） | 塘底乡黄泥山村 | 个 | 1 | 30万元/村 | 1800 | 147 | 30 | 30 | 27.79 | 27.29 | 98.2% | 项目已完工验收 | 0.5 | 县水利局 | 塘底乡
172 | （11）巩固脱贫成果示范建设 | 五星岭乡五星岭村 | 个 | 1 | 30万元/村 | 926 | 211 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100% | 项目已完工验收 | 0
173 | A.婆漯乡村旅游花海建设 | 五星岭村长滩片婆漯组 | 亩 | 30 | 3万/亩 | 926 | 211 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 五星岭乡 | 五星岭乡
174 | B.婆漯乡村旅游道路扩宽 | 五星岭村长滩片婆漯组 | 米 | 1200 | 25万元/公里 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 五星岭乡 | 五星岭乡
175 | （12）巩固脱贫成果示范建设 | 江村镇 | 个 | 1 | 30万元/村 | 1722 | 222 | 60 | 60 | 30 | 30 | 100% | 项目已完工验收 | 0
176 | A.茶叶加工厂建设 | 五里村天堂岭茶场 | 个 | 1 | 30万元 | 1722 | 222 | 30 | 30 |  |  | 0% | 项目没实施 | 0 | 江村镇 | 江村镇
177 | B.江村渡船建设 |  |  |  |  | 3000 | 500 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 江村镇 | 江村镇
178 | （13）公路维修 | 塘底乡清水村 | 米 | 2000 | 5万元/千米 | 150 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县发改委 | 清水村委会
179 | （五） 老区基础建设资金 |  |  |  |  | 273 | 30 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 项目已完工验收 | 0
180 | 塘底村水渠 | 双牌县塘底乡塘底村 | 米 | 215 | 140元/米 | 50 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县民政局 | 县民政局
181 | 群力村水渠 | 双牌县理家坪乡群力村 | 米 | 215 | 140元/米 | 56 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县民政局 | 县民政局
182 | 单江村新修村级公路通畅 | 双牌县打鼓坪乡单江村 | 米 | 120 | 250元/米 | 78 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县民政局 | 县民政局
183 | 塔山村新修村级公路 | 双牌县泷泊镇塔山村 | 米 | 120 | 250元/米 | 89 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县民政局 | 县民政局
184 | （六）农业开发办基本农田建设项目 | [5 empty] | 141 | 314 | 314 | 195 | 195 | 100% | 项目已完工验收 | 0
185 | 河堤护砌 | 茶林镇探花村 | 米 | 1300 | 842元/米 | 600 | 14 | 200 | 200 |  | 86.15 |  | 项目已完工验收 |  | 农开办 | 农开办
186 | 河堤护砌 | 麻江镇廖家村 | 米 | 356 | 1539元/米 | 500 | 15 | 30 | 30 |  | 25.7 |  | 项目已完工验收 |  | 农开办 | 农开办
187 | 拦河坝 | 打鼓坪乡单江村 | 座 | 1 | 15万元/座 | 150 | 12 | 15 | 15 |  | 15.9 |  | 项目已完工验收 |  | 农开办 | 农开办
188 | 河堤护砌 | 何家洞镇倪家洞村 | 米 | 150 | 533元/米 | 140 | 10 | 8 | 8 |  | 8 |  | 项目已完工验收 |  | 农开办 | 农开办
189 | 新建机耕桥 | 江村镇花坪村 | 座 | 1 | 7万元/座 | 250 | 8 | 7 | 7 |  | 5.66 |  | 项目已完工验收 |  | 农开办 | 农开办
190 | 衬砌渠道 | 理家坪乡塘于洞村 | 米 | 100 | 200元/米 | 150 | 8 | 5 | 5 |  | 5 |  | 项目已完工验收 |  | 农开办 | 农开办
191 | 河堤护砌 | 五星岭乡双河村 | 米 | 50 | 100元/米 | 230 | 14 | 5 | 5 |  | 5 |  | 项目已完工验收 |  | 农开办 | 农开办
192 | 新建机耕路 | 泷泊镇白沙江村 | 米 | 195 | 810元/米 | 40 | 5 | 8 | 8 |  | 9.98 |  | 项目已完工验收 |  | 农开办 | 农开办
193 | 新建机耕桥、机耕路 | 塘底乡天福村 | 座 | 1 | 16万元/座 | 230 | 30 | 16 | 16 |  | 16.8 |  | 项目已完工验收 |  | 农开办 | 农开办
194 | 衬砌渠道 | 五里牌镇潇水湾村 | 米 | 1320 | 151元/座 | 250 | 25 | 20 | 20 |  | 16.81 |  | 项目已完工验收 |  | 农开办 | 农开办
195 | 2017整合项目18年支出 |  |  |  |  | 11552 | 3135 |  |  | 81.2981 | 81.2981 | 100% | 项目已完工验收 | 0
196 | 1.移动公司扶贫APP平台使用费 |  |  |  |  | 10000 | 2500 |  |  | 20.8 | 20.8 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县扶贫办 | 县扶贫办
197 | 2.佑里村花卉种植款 |  |  |  |  | 250 | 45 |  |  | 6 | 6 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县林业局 | 县林业局
198 | 3.就业局2017年外出务工交通补贴 |  |  |  |  | 1250 | 538 |  |  | 32.29 | 32.29 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 就业局 | 就业局
199 | 4.2019产业奖补 |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  | 6.86 | 6.86 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县农业农村局 | 县农业农村局
200 | 5.2017年产业奖补 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 0.2981 | 0.2981 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 县农业农村局 | 县农业农村局
201 | 6.麻江廖家村乡村旅游质保金 | [8 empty] | 15.05 | 15.05 | 100% | 项目已完工验收 | 0 | 麻江镇 | 廖家村
Note on E84: Administrator: